Рекомендации по подготовке документации для участия 
в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание Детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры субъектов Российской Федерации

Оглавление:

I. Общие положения	2

II. Заявка на участие в Отборе	4

III. Анкета участника	7

IV. Рекомендации по разработке Концепции детского центра	15

1. Общие положения и структура Концепции детского центра	15

2.1. Оценка текущего состояния учреждения культуры и его окружения	20

2.2. Описание детского культурно-просветительского центра	30

2.3. Ожидаемые результаты и целевые показатели	39

2.4. План мероприятий («дорожная карта») реализации концепции детского культурно-просветительского центра	42

V. Рекомендации по подготовке дизайн-концепции	47

VI. Рекомендации по составлению предварительной сметы расходов на проведение планируемых мероприятий на создание детских культурно-просветительских центров	51

VIII. Сведения об отсутствии софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъекта Российской Федерации	70

Приложение № 1	72

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния библиотеки и ее окружения	72

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния культурно-досугового учреждения клубного типа и его окружения	84

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния музея и его окружения	92

Приложение № 2	100

Рекомендации по наполнению разделов предварительной сметы расходов на проведение планируемых мероприятий на создание детских культурно-просветительских центров	100

I. Общие положения

Рекомендации по подготовке документации для участия в отборе 
на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры субъектов Российской Федерации 
(далее – Рекомендации) подготовлены для участников отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», национального проекта «Семья» (далее – Субсидия).

Документация должна быть подготовлена с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры, утвержденных Приложением № 43 к постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие культуры”» (далее – Правила) 
и Концепции создания детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры субъектов Российской Федерации (далее – Концепция создания детских центров).

В рекомендациях используются следующие понятия:

Библиотека – информационная, культурная и просветительская организация или структурное подразделение организации, располагающие организованным фондом документов и предоставляющие их во временное пользование физическим и юридическим лицам.

Библиотечно-информационная услуга – результат библиотечно-информационного обслуживания, удовлетворяющий определенную информационную или социально-культурную потребность пользователя;

КДУ  – культурно-досуговое учреждение клубного типа (клубное учреждение, культурно-просветительское учреждение, к которым относятся клуб, дом культуры, дворец культуры, дома/центры народного творчества, дома/центры ремесел, дома /центры досуга, центры традиционной культуры, дома/центры фольклора, центры казачьей культуры, этнокультурные (национально-культурные) центры, дома дружбы народов, централизованные клубные системы, дома творческих работников, центры досуга, центры культурного развития, инновационные культурные центры и т.п), некоммерческая организация, которая является многофункциональным комплексным учреждением культуры, предоставляющим максимум услуг социально-культурного характера для различных категорий населения в сфере досуга и рекреации, просветительства и творчества, создающим условия для занятий самодеятельным (любительским) художественным творчеством, сохранения и актуализации народных традиций, созданная для осуществления функций некоммерческого характера, в том числе функции учреждения культуры (проведение концертов, выставок, спектаклей, кинопоказов), методического и просветительского центра (проведение мастер-классов, организация методической помощи, курсов, медиатек, творческих студий и мастерских) и общественного пространства (организация досуга, дискуссионных клубов, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и др.).

Клубная деятельность – это обобщенное наименование всего разнообразия форм и видов социально-культурной деятельности (культурно-просветительских, социально-воспитательных, культурно-досуговых, культурно-творческих, рекреативно-оздоровительных, научно-познавательных и др.), осуществляемых 
в КДУ и других организациях с целью обеспечения конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и творческую самореализацию, сохранения и актуализации традиций народной культуры, формирования российской идентичности и повышения качества жизни населения Российской Федерации.

Государственный или муниципальный музей (далее – Музей) – некоммерческие учреждения культуры, созданные субъектами Российской Федерации либо муниципальными образованиями для хранения, изучения 
и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, 
в собственности, владении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции.

Музейная деятельность – это специализированный тип деятельности 
в сфере культуры, направленный на выявление, сохранение, изучение 
и публичное представление культурного достояния, включающего музейные предметы и коллекции, объекты культурного и природного наследия, а также образцы традиционной нематериальной культуры;

Культурные ценности – движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение.

Детский центр – современное, универсальное и комфортное пространство на базе учреждения культуры, на площадке которого развиваются и апробируются культурно-просветительские программы, направленные на творческое и интеллектуальное развитие детско-подростковой аудитории (детский культурно-просветительский центр), планируемый к созданию 
на предоставленную Субсидию;

Заявка – формируемый субъектом Российской Федерации пакет документов в целях предоставления Субсидии в соответствии с Правилами;

Отбор – мероприятия по выявлению лучших Заявок в соответствии 
с критериями оценки заявок на участие в Отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии на создание детских центров, (Приложение № 2 Правил);

Концепция детского центра – описание замысла, определяющего стратегию действий при создании детского культурно-просветительского центра на базе учреждений культуры субъектов Российской Федерации в рамках предоставления Субсидии.

II. Заявка на участие в Отборе

Заявка предоставляется в электронном виде (с использованием ссылок 
на облачное хранение) посредством системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) в адрес Минкультуры России за подписью руководителя высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации либо уполномоченного руководителем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации должностного лица, на участие в Отборе. Подпись ставится только на сопроводительном письме.

Заявка на каждое учреждение подается в формате PDF одним 
или несколькими документами с персональным сопроводительным письмом.

Дополнительные файлы к утвержденным формам в рамках Заявки рекомендуется предоставлять с использованием файлообменника
или облачного хранилища (Yandex Disk, Облако Mail и т.д.) в формате PDF.  
Все прилагаемые файлы в рамках одной Заявки рекомендуется размещать в папке с названием учреждения, а документы в рамках одного пункта Заявки – в папке 
с соответствующим номером и наименованием документа. Наименования дополнительных файлов должны совпадать с их содержанием. 
	При формировании папки с дополнительными материалами необходимо предусмотреть их доступность для просмотра и скачивания их содержимого.

Пример сопроводительного письма

Статс-секретарю – заместителю Министра культуры Российской Федерации Ж.В. Алексеевой Уважаемая Жанна Владимировна! _____________________________ (наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации с указанием субъекта) направляет заявку на создание детского культурно-просветительского центра на базе _____________________________ (полное наименование учреждения) для участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2027 году. Приложение: на __ л. в 1 экз. ____________ ____________ ______________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Форма заявки на участие в отборе

СОЗДАНИЕ ДЕТСКИХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ (______________________) (укажите тип учреждения) ________________________________ (укажите наименование региона) ЗАЯВКА _____________________________ (укажите полное наименование учреждения) на участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры в 2027 году Год подачи заявки: 2026 год

III. Анкета участника

Анкета участника является неотъемлемой частью Заявки, предоставляется по утвержденной форме Министерством культуры Российской Федерации 
и заполняется индивидуально на каждое учреждение с учетом приведенных рекомендаций. В Анкете должна быть отражена вся требуемая информация.

АНКЕТА

____________ (укажите полное наименование учреждения)

на создание детского культурно-просветительского центра на базе учреждений культуры субъектов Российской Федерации

| - Общие данные субъекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Субъект Российской Федерации |  | Укажите полное наименование субъекта |  |  |
| 1.2. Наименование населенного пункта |  | Укажите полное наименование населенного пункта, в котором планируется создание детского культурно-просветительского центра |  |  |
| 1.3. Находится ли учреждение культуры на территории опорного населенного пункта, включенного в единый перечень опорных населенных пунктов, предусмотренный Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 4146-р |  | Да/Нет |  |  |
| 1.4. Реализуются ли на территории субъекта Российской Федерации мероприятия (результаты), направленные на развитие инфраструктуры (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) в опорных населенных пунктах, включенных в единый перечень опорных населенных пунктов, предусмотренный Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 4146-р |  | Да (укажите перечень уже реализуемых мероприятий субъектом Российской Федерации во всех опорных населенных пунктах) /Нет |  |  |
| 1.5. Ответственное лицо от субъекта Российской Федерации |  | Укажите полное ФИО и должность |  |  |
| 1.6. Контакты ответственного лица |  | Укажите эл.почту и контактный телефон. |  |  |
| 2. Общие данные об учреждении культуры и планируемом детском культурно-просветительском центре |  |  |  |  |
| 2.1. Полное наименование учреждения культуры (юридического лица |  | Укажите полное наименование учреждения согласно уставным документам. |  |  |
| 2.2. Адрес учреждения культуры (юридического лица) |  | Укажите полный адрес с почтовым индексом. |  |  |
| 2.3. Полное наименование учреждения культуры, в котором будет создан детский центр |  | Укажите наименование учреждения (согласно уставным документам), в котором будет создан детский центр |  |  |
| 2.4. Адрес учреждения культуры, по которому будет создан детский культурно-просветительский центр |  | Укажите полный адрес с почтовым индексом. |  |  |
| 2.5. Тип учреждения культуры, которое подает заявку (библиотека, КДУ, музей) |  | Укажите тип учреждения культуры (юридическое лицо) |  |  |
| 2.6. На базе какого структурного подразделения планируется создать детский центр (музей, библиотека и т.д., заполняется в случае отличия типа учреждения культуры структурного подразделения, в котором планируется создание детского культурно-просветительского центра, от типа учреждения культуры юридического лица) |  | Укажите тип подразделения, если тип учреждения культуры структурного подразделения, в котором планируется создание детского культурно-просветительского центра, отличается от типа учреждения культуры (юридического лица) |  |  |
| 2.7. Вид учреждения культуры (государственное, муниципальное) |  | Укажите вид учреждения культуры и пункт устава/Положения, подтверждающий его вид (государственное, муниципальное) |  |  |
| 2.8. ОКВЭД основной |  | Укажите уникальный цифровой код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |  |  |
| 2.9. ОКВЭД дополнительный (при наличии) |  | При наличии укажите дополнительный уникальный цифровой код из Общероссийского классификатора видов экономической деятельности |  |  |
| 2.10. Специализация учреждения культуры при наличии (для библиотек: детская, детско-юношеская, общедоступная и т.д.; для музеев: художественный, краеведческий, исторический, литературный и т.д.) |  | Укажите специализацию учреждения культуры (при наличии) |  |  |
| 2.11. Организовано ли на базе учреждения культуры обслуживание детей/работа с детьми (на дату подачи заявки) |  | Да/Нет |  |  |
| 2.12. Общая площадь учреждения культуры (площадь помещения по адресу заявителя, по которому планируется создание детского центра) |  | Общая площадь согласно правоустанавливающим документам (кв.м.) |  |  |
| 2.13. Площадь помещения/помещений, планируемая для размещения детского культурно-просветительского центра |  | Укажите площадь (кв. м.) |  |  |
| 2.14. Сведения о том, что в государственном и муниципальном учреждении предусмотрена возможность обеспечения канала для высокоскоростного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Да/Нет |  |  |
| 2.15. Планируемое количество специалистов, занятых в работе детского культурно-просветительского центра |  | Укажите количество человек |  |  |
|  |  | Всего (чел.) | Из них прошли повышение квалификации по программам обслуживания детей/работы с детьми за последние 5 лет (чел.) | Из них планируют пройти повышение квалификации по программам обслуживания детей/работы с детьми (чел.) |
| 2.16. Телефон учреждения культуры |  | Укажите телефон обязательно с телефонным кодом населенного пункта. |  |  |
| 2.17. Веб-сайт учреждения культуры |  | Укажите адрес сайта учреждения культуры. |  |  |
| 2.18. Ответственное лицо от учреждения культуры |  | Укажите полное ФИО и должность. |  |  |
| 2.19. Контакты ответственного лица |  | Укажите эл.почту и контактный телефон. |  |  |
| 3. Дополнительные документы |  |  |  |  |
| Укажите ссылки на необходимые прилагаемые к анкете документы. Файлы должны быть загружены в любой файловый обменник или облачное хранилище (Yandex Disk, Облако Mail и т.д.). Все прилагаемые файлы в рамках одного пункта заявки должны находиться в одной папке, которую необходимо назвать номером соответствующего пункта заявки (Название папки - «Анкета». Название файлов внутри созданной папки «Анкета»: 1. Копии сертификатов; 2. Устав и т.д.). Пожалуйста, убедитесь в том, что доступ по ссылкам открыт, и есть возможность просмотреть и скачать содержимое. |  |  |  |  |
| Наименование документа | Ссылка на файлообменник или облачное хранилище |  |  |  |
| 3.1. Копии удостоверений о повышении квалификации по программам обслуживания детей за последние 5 лет специалистов, планируемых к привлечению к работе в детском культурно-просветительском центре | Сформируйте файл в формате PDF с копиями сертификатов и удостоверений специалистов, которых планируется привлечь к работе детского культурно-просветительского центра. Максимум 1 файл. |  |  |  |
| 3.2. Устав учреждения культуры | Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |
| 3.3. Положение об учреждении (при наличии) | Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |
| 3.4. Заверенные копии правоустанавливающих документов на здания и (или) помещений учреждения, или договоры аренды, безвозмездного пользования зданиями и (или) помещениями, предлагаемых к выделению на создание детского культурно-просветительского центра, заключенных на срок не менее 10 лет на дату подачи заявки | Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |
| 3.5. Заверенные копии планов государственной или муниципальной организации технической инвентаризации зданий и (или) помещений, а также акты приемки зданий и (или) помещений при передаче их учреждениям культуры в аренду или безвозмездное пользование (с указанием конкретных помещений, планируемых к выделению для создания детского культурно-просветительского центра) | Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |
| 3.6. Сведения о капитальном ремонте или реконструкции, сведения об отсутствии аварийного состояния зданий или помещений государственной или муниципальной организации | Максимум 2 файла в формате PDF. В части аварийного состояния зданий или помещений информация может содержаться в различных реестрах (например, для учреждений, которые находятся в жилых домах, данные могут содержаться в «Электронном паспорте многоквартирного дома», размещенного в Государственной информационной системе Жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), на другие объекты недвижимости - в выписке ЕГРН об объекте недвижимости (расширенная версия), которую можно получить через портал Госуслуг или через офисы государственных услуг «Мои документы») или у уполномоченных организаций. Мы рекомендуем уточнять способ получения необходимых сведений у уполномоченных органов по вопросу ЖКХ своего региона или местного самоуправления. |  |  |  |
| 3.7. Гарантийное письмо о работе детского культурно-просветительского центра на период до 2032 года | Гарантийное письмо в свободной форме о функционировании детского культурно-просветительского центра до 2032 года включительно за подписью руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры. Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |
| 3.8. Документ (ы), подтверждающий (ие) полномочия должностного лица, на подписание заявки субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии в рамках национального проекта «Семья» (заполняется в случае, если полномочия на подписание заявки субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии в рамках национального проекта «Семья» руководителем высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации делегирован иному должностному лицу делегированы (на основании локального нормативного акта, доверенности и т.д.) | Максимум 1 файл в формате PDF. |  |  |  |

IV. Рекомендации по разработке Концепции детского центра

1. Общие положения и структура Концепции детского центра

Концепция детского центра является одним из основных документов Заявки для участия в Отборе. Она определяет стратегию, комплекс действий, ожидания и результаты при осуществлении мероприятий по созданию и функционированию нового пространства для детей и подростков на территории учреждения культуры.

В Концепции детского центра рекомендуется отразить: анализ местоположения, окружения и текущего состояния учреждения культуры, выбранного для создания Детского центра; содержательную составляющую работы будущего Детского центра; развернутое видение по преобразованию пространства; подходы к формированию и использованию книжных фондов (для библиотек); информацию о методиках работы, реализации планируемых проектов/программ и внедрении новых библиотечных, культурно-досуговых или музейных услуг; планы по развитию персонала; ожидаемые результаты и план реализации по созданию Детского центра.

При подготовке Концепции детского центра уделите особое внимание содержательной составляющей работы Детского центра. Именно она станет основой не только для выбора тем и форматов, для построения проектной 
и программной деятельности, но и может найти отражение в книжных подборках, декоративных решениях пространства Детского центра и т.д.

В соответствии с Концепцией создания детских центров содержательную составляющую работы Детского центра рекомендуется строить на трех взаимосвязанных концептуальных направлениях: «прошлое», «настоящее» 
и «будущее».

Выберите какое из направлений подходит для вашего Детского центра 
с учетом истории местности, в котором находится учреждение культуры, его окружения, запросов местного сообщества, истории самого учреждения, его ресурсов и опыта.

В рамках направления «прошлое» – осмысление исторического 
и культурного наследия России и родного края (как фундамента личностной и гражданской идентичности) через понятные детям формы деятельности. Выстраивание событийной части поможет дать детям опору в виде осознанной принадлежности к великой культуре, истории, формирования культурного кода, выстраивания нравственных ориентиров.

Примерные формы работы:

– погружение через литературу (читательские клубы, тематические рекомендации в игровых формах и др.);

– погружение через творчество (клубные формирования, любительские творческие коллективы и т.д.);

− погружение через искусство (лекции, дискуссионные клубы и др.);

– изучение через визуальные образы (выставки, экскурсии, мастер-классы по созданию мультимедийного контента и т.д.);

– освоение через практику (интеллектуальные игры, встречи
 с хранителями памяти, работа с семейными архивами, мастер-классы
 по освоению традиционных ремесел и осмыслению их символики, народных праздников, традиций, обрядов и т.д.), в том числе, освоение нематериального культурного наследия через живое исполнительское творчество и традиционные ремесла, что соответствует базовым жанрам народного творчества), исследовательскую и экспедиционную деятельность (проведение детских и семейных фольклорно-этнографических экспедиций, краеведческих выездов, полевых исследований по сбору и фиксации образцов нематериального этнокультурного достояния (обрядов, песен, сказаний, ремесленных технологий), создание школьных и детских этнографических музеев, цифровых архивов и медиатек, популяризирующих выявленные объекты культурного наследия).

Направление «настоящее» подразумевает предоставление инструментов и пространства для развития здесь и сейчас. Деятельность сфокусирована на всестороннем развитии личности ребенка, раскрытии 
его талантов, формировании навыков для успешной и ответственной жизни в современном мире, чтобы помочь понять свой потенциал, сделать осознанный выбор, научиться взаимодействовать с миром и вносить позитивный вклад в настоящее там, где он живет.

Примерные формы работы:

– самореализация через творчество и участие (мастер-классы, конкурсы, выставки, волонтерские программы, инициативы в рамках развития местного сообщества, деятельность детских фольклорных ансамблей, студий народного танца, традиционного вокала, инструментального исполнительства на народных инструментах, мастерских декоративно-прикладного творчества, развивающих жанры народного творчества и ремесленные традиции (для КДУ), и др.);

– развитие навыков коммуникации (просветительские программы 
по развитию критического мышления, дискуссионные клубы (коммуникация и развитие эмоционального интеллекта), тренинги, психологические практикумы, межпоколенческие диалоговые площадки с участием носителей традиционной народной культуры, мастеров-ремесленников, хранителей семейных и локальных традиций (для КДУ) и др.);

– освоение актуальных компетенций (лекции и практикумы 
по финансовой грамотности, основам проектной деятельности, медиабезопасности, цифровой гигиене, технологиям фиксации, оцифровки и популяризации объектов нематериального культурного наследия (аудио-, видеозапись фольклорных материалов, создание цифровых архивов, 3D-моделирование предметов традиционного быта и ремесел и искусства), основам экспедиционной и исследовательской работы в области народной культуры и др.).

Направление «будущее» ориентировано на подготовку ребенка
 к вызовам и возможностям стремительно меняющегося мира. Развитие креативного и инженерного мышления, ответственного отношения 
к прогрессу открывает перспективы воплощения идей. Выстроенная программа деятельности поможет вдохновить ребенка на познание, развить креативность и гибкое мышление, дать инструменты для созидательного 
и ответственного формирования своего будущего, будущего родного края или всей страны.

Примерные формы работы:

–  изучение передовых технологий (проекты, программы, мастер-классы (программирование, робототехника, 3D-моделирование, VR/AR, основы искусственного интеллекта, междисциплинарные проектные сессии по интеграции традиционной народной культуры и современных технологий (создание цифровых архивов фольклора, разработка игровых и образовательных платформ на основе этнокультурного материала, проекты по возрождению и технологическому оснащению традиционных ремесел), лаборатории культурного наследия и др.);

– проектирование будущего (лаборатории, хакатоны, конкурсы, встречи с носителями инновационных специальностей, профориентационные игры, включая преемственность народных традиций через систему клубных формирований, где жанры народного творчества выступают содержательной основой деятельности, а также на включение этнографических и фольклорных форматов в проектную и каникулярную деятельность (для КДУ) и др.);

– формирование мышления (проекты и программы по целям устойчивого развития с акцентом на экологическое сознание и ориентацию на семейные и иные традиционные духовно-нравственные ценности, межкультурную коммуникацию, понимание гуманитарных (в том числе креативных) и технологических тенденций и др.);

– цифровая сохранность и популяризация культурного наследия (создание детских медиа-лабораторий по оцифровке, документированию и продвижению объектов нематериального культурного достояния; использование технологий искусственного интеллекта для систематизации и анализа собранных фольклорных материалов; разработка виртуальных туров и 3D-экскурсий по местам бытования традиционной народной культуры; создание подкастов, видеоматериалов, анимационных фильмов на основе материалов экспедиций и фольклорных сюжетов; формирование цифровых компетенций у юных исследователей культуры для работы с современными средствами фиксации, хранения и трансляции культурного наследия).

Три направления образуют непрерывную линию развития, символизируют связь времен и способны обеспечить гармоничное развитие личности ребенка в контексте истории и культуры, современных вызовов 
и будущих перспектив.

Рекомендуемые направления и формы деятельности отражаются 
в индивидуальной концепции Детского центра.  Могут использоваться 
в полном объеме или выборочно с учетом имеющихся ресурсов 
и потребностей пользователей и посетителей учреждений культуры.

Базовые принципы при построении проектов, программ и событий:

– соответствующий учреждению культуры содержательный ресурс (интеграция библиотечных и музейных ресурсов, форм культурно-досуговой деятельности и др. в активности Детского центра);

– возрастная адресность (методы подачи, уровни сложности 
и длительности и т.д.);

– актуальность (общая конъюнктура, запросы от пользователей 
и посетителей и т.д.);

– интерактивность (активное взаимодействие между участниками 
и пространством, вовлечение в происходящее);

– игрофикация (использование игровых механик для мотивации);

– полиформатность (использование разных каналов восприятия: текст, звук, изображение, тактильность и др.);

– безопасность (физическая, психологическая, цифровая);

– доступность и инклюзивность (адаптированные программы и среда для детей с ОВЗ);

– партнерство и открытость (привлечение экспертов, волонтеров, других организаций и т.д.);

– цифровое дополнение (использование технологий).

При планировании и реализации проектов и просветительских программ в Детском центре рекомендуется:

– разрабатывать их в рамках индивидуальной концепции Детского центра;

– использовать практики и методики, разработанные специалистами федеральных и региональных учреждений культуры и иных профильных организаций в области библиотечно-информационного обслуживания детей, изучения детской литературы и чтения, культурно-досуговой 
и музейной деятельности.

Рекомендуем выстраивать работу по всем трем направлениям, так как они образуют непрерывную линию развития, символизируют связь времен 
и способны обеспечить гармоничное развитие личности ребенка в контексте истории и культуры, современных вызовов и будущих перспектив.

В случае, если у учреждения культуры (в котором планируется создание Детского центра) уже есть концептуальная составляющая, вписывающаяся в одно 
из направлений, описанных выше, рекомендуем ограничиться выбором одного 
или двух направлений для разработки Концепции детского центра.

При разработке Концепции детского центра необходимо учитывать современные параметры работы учреждения культуры и формирование новых качественных условий ее функционирования.

По желанию можно придумать название детского центра, отражающее его концепцию.

Рекомендуемая структура Концепции детского центра:

- Оценка текущего состояния учреждения культуры и его окружения;

- Создание детского культурно-просветительского центра;

- Ожидаемые результаты и их влияние на развитие соответствующей территории;

- План мероприятий (дорожная карта) по реализации концепции детского культурно-просветительского центра.

Для качественной подготовки данного раздела и планирования образа будущего Детского центра рекомендуется провести исследование.

Результаты проведенного исследования станут наполнением для первого структурного элемента Концепции детского центра (оценка текущего состояния учреждения культуры и его окружения) и составят основу для планирования направлений содержательной работы, услуг, визуальной составляющей, планов и форм работы будущего Детского центра.

Рекомендации по проведению исследования представлены в Приложении № 1 к настоящему документу.

2. Рекомендации по содержательному наполнению рекомендуемых структурных элементов Концепции детского центра

2.1. Оценка текущего состояния учреждения культуры и его окружения

Данный раздел Концепции детского центра отражает описание среды, 
в которой находится учреждение культуры, материально-техническое состояние по разным параметрам и анализ его возможностей.

В качестве основы для описания параметров рекомендуется использовать данные, полученные в результате проведенного исследования.

Рекомендуем представить информацию данного раздела в табличном формате.

Пример изложения части Концепции детского центра «Оценка текущего состояния учреждения культуры и его окружения»

| Параметр | Описание | Влияние параметра на Концепцию детского центра |
| --- | --- | --- |
| Местоположение |  |  |
| Географические особенности | Опишите особенности региона/населенного пункта | Проанализируйте и кратко опишите влияние параметра на Концепцию детского центра (например, особенности ландшафта могут использоваться в визуальных элементах будущего Детского центра и т.д.) |
| Сведения о численности населенного пункта | Укажите общую численность населения и численность детского населения населенного пункта (или района, в зависимости от того на какую аудиторию работает учреждение), в котором находится учреждение культуры | Проанализируйте и кратко опишите влияние параметра на Концепцию детского центра. |
| Инфраструктура | Расскажите о расположении крупных предприятий, школ, детских садов, библиотек, музеев, домов культуры и других учреждений социальной сферы и сферы культуры (перечислите и кратко опишите) | Проанализируйте и кратко опишите влияние параметра на Концепцию детского центра (например, какие услуги не оказываются в «соседних» учреждениях, но вписываются в Концепцию детского центра и имеют спрос у населения). |
| Культурные особенности региона (при наличии) | Опишите устойчивые, повторяющиеся модели поведения, ценностей, верований и представлений, которые характеризуют определенную культуру или группу людей, служат своеобразным «кодом» для понимания и интерпретации мира, а также для организации социальной жизни, принятые в Вашем населенном пункте/регионе | Проанализируйте и опишите (кратко), необходимо ли использовать их в Концепции детского центра. |
| Текущее состояние учреждения культуры |  |  |
| Текущая целевая аудитория | Опишите текущую целевую аудиторию с указанием возрастных групп | Проанализируйте и опишите (кратко), необходимо ли расширять аудиторию в рамках открытия Детского центра. |
| Материально-техническая база | Опишите ресурсы, которыми распоряжается учреждение культуры (мебель, оборудование), в том числе особенности (печное отопление и т.д.) | В случае, если что-то из текущей мебели и оборудования будет располагаться (использоваться) в Детском центре, опишите (список). |
| Фотографии всего учреждения культуры | Укажите ссылку на папку с фотографиями с соответствующим названием, размещенную на файлообменнике или в облачном хранилище (Yandex Disk, Облако Mail и т.д.). Фотографии каждого помещения учреждения культуры должны быть разделены по папкам с названием каждого помещения Критерии для фотографий: - по 2 четких горизонтальных фотографии с разного ракурса каждого помещения учреждения культуры без посетителей и сотрудников (фасад, входная группа, все остальные помещения); - разрешение каждой фотографии ― не менее 2000х1000 по меньшей стороне. Фотографии должны быть горизонтальными, снятыми при хорошем освещении. В случае, если в учреждении культуры более 10 помещений, предоставляются фото фасада, входной группы, 10 основных помещений. | х |
| Фотографии помещений, где планируется создание Детского центра | Укажите ссылку на папку с фотографиями помещения, где планируется размещение Детского центра, с соответствующим названием, размещенную на файлообменнике или в облачном хранилище (Yandex Disk, Облако Mail и т.д.) Критерии для фотографий: - по 4 четких горизонтальных фотографии с разного ракурса для каждого помещения учреждения культуры, в котором планируется создание Детского центра (без посетителей и сотрудников); - разрешение каждой фотографии ― не менее 2000х1000 по меньшей стороне. Фотографии должны быть горизонтальными, снятыми при хорошем освещении. Обратите внимание, что отсутствие фотографий указанных помещений приведет к потере 30 баллов в соответствии с критериями оценки (Приложение 2 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию учреждений культуры, включая создание детских культурно просветительских центров на базе учреждений культуры, утвержденных Приложением № 43 к постановлению Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры») | х |
| Анализ фондов (для библиотек) |  |  |
| Сколько книг для детей и подростков в фонде библиотеки | Укажите объем фонда для детей. Печатные экз. на 1 января года подачи заявки (ед.). | Проанализируйте и опишите (кратко) какой процент книг для детей и подростков находится в фонде по отношению к общему, в каком процентном соотношении по разделам (художественная, научно-популярная и т.д.) |
| Сколько книг из них может быть представлено в планируемом Детском центре | Укажите объем фонда для детей, который может быть расположен в планируемом Детском центре (ед.). | Представьте указанный объем из соседней графы в процентном соотношении по разделам (художественная, научно-популярная и т.д.) |
| Какие периодические издания для детей и родителей регулярно поступают в библиотеку | Укажите список периодических изданий для детей и родителей, на которые оформлена подписка в 2025 году | Укажите список периодических изданий для детей и родителей, выявленный из запросов текущей и потенциальной аудитории |
| Доступ к информационным ресурсам (при наличии) | Укажите список электронных ресурсов, доступных в Вашей библиотеке | Проанализируйте и опишите (кратко) есть ли спрос у посетителей (детей и родителей) на конкретные электронные ресурсы, которые не представлены в Вашей библиотеке |
| Какая литература пользуется спросом пользователей в рамках обслуживания детей | Укажите информацию о популярных жанрах на основании данных регулярной работы библиотеки и проведенного исследования | х |
| Проекты и программы |  |  |
| Какие темы и формы работы используются при работе с детьми | Опишите популярные темы и используемые формы проведения мероприятий для детей и родителей | Проанализируйте и опишите (кратко) какие текущие активности (если есть) найдут отражение в работе планируемого Детского центра |
| На какие формы работы есть запрос у текущих и потенциальных пользователей и посетителей | Проанализируйте результаты проведенного анкетирования (в части вопросов о мероприятиях) и опишите (кратко) какие мероприятия (в каком формате) хотели бы посещать текущие и потенциальные пользователи или посетители | Проанализируйте и опишите (кратко) какие из предложенных вариантов целесообразно включать в работу планируемого Детского центра |
| На какую тематику проведения мероприятий есть запрос у текущих и потенциальных пользователей или посетителей | Проанализируйте результаты проведенного анкетирования (в части вопросов о мероприятиях) и опишите (кратко) какие мероприятия (на какие темы) хотели бы посещать текущие и потенциальные пользователи или посетители | Проанализируйте и опишите (кратко) какие из предложенных вариантов целесообразно включать в работу планируемого Детского центра |
| На развитие каких навыков у детей есть запрос у текущих и потенциальных пользователей или посетителей | Проанализируйте результаты проведенного анкетирования (в части соответствующих вопросов), опишите (кратко) полученные результаты | Проанализируйте и опишите (кратко) какие шаги необходимо предусмотреть (обучение персонала, работа с партнерами и т.д.) для реализации потребностей населения |
| Услуги учреждения культуры |  |  |
| Перечень услуг для детей и родителей | Перечислите услуги для детей и родителей, доступные в настоящий момент в Вашем учреждении | х |
| На какие услуги есть запрос у текущих и потенциальных пользователей или посетителей | Проанализируйте результаты проведенного анкетирования (в части соответствующих вопросов) опишите (кратко) полученные результаты | Проанализируйте и опишите (кратко) какие из предложенных вариантов целесообразно включать в работу планируемого Детского центра |
| Коммуникация учреждения культуры |  |  |
| Как пользователи узнают о событиях и новостях учреждения культуры | Опишите (кратко) какие каналы связи (сайт, социальные сети, «сарафанное радио» и др.) использует учреждение культуры для информирования | Опишите какие каналы связи наиболее эффективные |
| Компетенции сотрудников |  |  |
| Компетенции сотрудников, работающих с детьми, которые будут задействованы в работе планируемого Детского центра | Опишите (кратко) какими компетенциями обладают специалисты Вашего учреждения | Проанализируйте результаты проведенного исследования и опишите (кратко) какие компетенции необходимы сотрудникам (в дополнение к имеющимся), задействованным в работе планируемого Детского центра |

2.2. Описание детского культурно-просветительского центра

В данном разделе рекомендуется отразить образ планируемого Детского центра. Все части Концепции детского центра должны согласовываться между собой (начиная от цели создания и определения целевой аудитории 
до планируемого объема и характеристик закупаемой литературы 
и мероприятий, клубной и музейной деятельности).

Для комплексного описания Концепции детского центра рекомендуем использовать следующие шаги:

Шаг 1.  Цели и задачи

Сформулируйте цели и задачи для будущего Детского центра, опираясь 
на запросы аудитории и выбранного направления (направлений) работы Детского центра.

Шаг 2. Целевая аудитория

Опишите целевую аудиторию Детского центра исходя из полученных результатов исследования.

Согласно Концепции создания детских центров, основной целевой аудиторией Детских центров являются дети и подростки в возрасте от 0 до 18 лет. Иные категории пользователей обслуживаются в соответствии с правилами пользования учреждений культуры для этих групп.

Для понимания какая услуга/мероприятие будет для кого актуальна, разделите аудиторию на группы по разным параметрам, разработайте портрет идеального пользователя или посетителя.

При выборе целевой аудитории избегайте излишней широты или узости, 
а также использования стереотипов и предвзятых суждений.

Обращаем внимание, что выбранная целевая аудитория напрямую влияет 
на все аспекты при разработке Концепции детского центра.

Шаг 3. Тематика и формы содержательной работы

На основании результатов проведенного исследования и выбранного направления работы Детского центра определите и опишите что может послужить основой для содержательной деятельности будущего Детского центра и почему, какие темы и формы работы будут пользоваться спросом.

Направления работы Детского центра описаны в подразделе «1. Общие положения и структура Концепции детского центра» настоящего 
раздела. Варианты тематик и форм описаны в разделе 
«VII.	Рекомендации по составлению плана организации и проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий на следующий год после участия в отборе».

Шаг 4. Функциональные зоны

При подготовке Концепции детского центра необходимо детально продумать и описать какие функциональные зоны будут созданы для работы Детского центра. Необходимо их сделать доступными и привлекательными. 
Для этого подбирайте практичное оборудование; мебель, соответствующую тематике и назначению пространства; продумайте какие издания целесообразно разместить для каждого из пространств. При планировании обратите внимание на полученные результаты исследования.

Согласно Концепции создания детских центров, рекомендуется предусмотреть следующие функциональные зоны с наличием соответствующего оборудования: игровая зона, развивающая зона, зона для творчества, зона для чтения и самостоятельной работы.

Предлагаем рассмотреть вариант комплектации каждой функциональной зоны.

| Название функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Примеры возможной комплектации (мебель и оборудование) |
| --- | --- | --- |
| игровая зона | Проведение игровых занятий для семей с детьми раннего возраста (в том числе знакомство детей с книгами и литературными героями для библиотек) | - книги и периодические издания для дошкольников (для библиотек); - развивающие пособия; - интерактивные игры; - настольный теневой театр; - интерактивный глобус; - интерактивный стол; - бизиборд; - стеллажи (низкие/ напольные/выставочные); - ящики с книгами для библиотек (могут располагаться на полу, чтобы дети имели возможность самостоятельно брать и смотреть книги и игрушки); - столы (для дошкольников); - стулья (для дошкольников); - пуфики; - диваны; - тумбы с ящиками; - магнитно-маркерная доска; - ковер или мягкое напольное покрытие. |
| развивающая зона | Проведение культурно-просветительских занятий для детей дошкольного и школьного возраста, их родителей и педагогов | - книги и периодические издания для дошкольников/ младшего школьного возраста (для библиотек); - настольные игры; - стеллажи (пристенные/передвижные/выставочные); - шкафы (для хранения материалов); - столы для занятий; - стулья (обычные/раскладные); - тумбы с ящиками; - мультимедийное оборудование (проекционный экран, проектор и т.п.); - мультстудия; - комплекты детских планшетов, конструкторов для игры и обучения и т.д. |
| зона для творчества | Проведение занятий по творческим направлениям для детей школьного возраста, родителей и педагогов | - книги и периодические издания для школьников (для библиотек); - стеллажи (пристенные/передвижные/выставочные); - шкафы (для хранения материалов); - столы для занятий; - стулья (обычные/раскладные); - тумбы с ящиками; - пуфики; - диваны; - выставочное оборудование, в том числе подвесные системы для настенных картин, постеров и фотографий (потолочная рельсовая система, подвесы, крюки, лески, свет); - мультимедийное оборудование (проекционный экран, проектор и т.п.); - оборудование для создания и обработки фото-, аудио-, видео- контента (зеркальная камера, кольцевая лампа и т.д.). |
| зона для чтения или самостоятельной работы | Организация пространства для свободного времяпрепровождения школьников (чтение/самостоятельная работа и т.д.) | - книги и периодические издания для школьников и родителей (для библиотек); - стеллажи (пристенные/передвижные/выставочные); - столы; - стулья; - кресла; - пуфики; - диваны; - журнальный столик; - автоматизированное рабочее место (компьютер/ ноутбук/ наушники). |
| рабочее место сотрудника Детского центра |  | - стол; - стул; - автоматизированное рабочее место (компьютер/ноутбук, МФУ); - мини-типография. |

Рекомендуемые функциональные зоны могут быть организованы 
как трансформируемые из одной в другую. Их количество и назначение определяется учреждением культуры с учетом имеющихся ресурсов и потребностей.

Как только определились с количеством и назначением функциональной зоны, можно выбирать все необходимое в пространство Детского центра. 
При подборе нужной мебели и оборудования рекомендуем сделать чертеж, 
и разместить на нем размеры и расположение будущих предметов. Это поможет избежать проблем с размещением того, что закупите в будущем. А также поможет визуально представить, оценить пространство и избежать ошибок.

Учитывайте имеющуюся площадь, чтобы при размещении мебели 
и оборудования посетителям было комфортно находиться.

Убедитесь, что выбранные функциональные зоны соответствуют целевой аудитории и ее возрастным особенностям.

Обратите внимание, что взрослые, которые приводят детей в Ваше учреждение, – это отдельная целевая аудитория. По возможности предусмотрите пространство для ожидания родителей на территории учреждения культуры, если его нет.

Ввиду возможного ограничения пространства, рекомендуем для каждой созданной зоны предусмотреть свое расписание в соответствии с запросами пользователей и планируемыми формами работы.

Шаг 5. Работа с фондом и электронными ресурсами (для библиотек)

На основании проведенного анкетирования и анализа уже имеющегося книжного фонда и электронных ресурсов определите сценарий развития этого направления.

Согласно Концепции создания детских центров, книжный фонд Детского центра может включать как новые книги, приобретенные в рамках создания Детского центра, так и уже имеющиеся документы библиотеки, на базе которой планируется создание Детского центра.

При формировании плана комплектования Детского центра обратите внимание на произведения мировой и отечественной литературы для детей, произведения современных отечественных и зарубежных детских авторов, книги лауреатов литературных премий и конкурсов в области детской и юношеской литературы, научно-познавательную литературу, произведения, входящие 
в образовательные программы, специализированную литературу 
для руководителей детского чтения, универсальные и отраслевые энциклопедии, толковые и языковые словари, краеведческие и туристические справочники, атласы, пособия, программы в помощь обучению, образованию и развитию, другие издания.

В фонде могут присутствовать книги специализированного формата для детей с ограниченными возможностями здоровья.

При комплектовании книжного фонда рекомендуется использовать:

- итоговые рекомендательно-библиографические списки произведений для детей, подготовленные Экспертным советом по детской и подростковой литературе при Секции детских библиотек Российской библиотечной ассоциации, ориентированные на различные возрастные категории читателей;

- рекомендательно-библиографический список «ядра» фонда детской библиотеки, подготовленный специалистами Российской государственной детской библиотеки;

- рекомендательный список произведений патриотической направленности, созданных современными авторами;

- рекомендательные ресурсы Российской государственной детской библиотеки – путеводитель по детским и подростковым книгам «Библиогид» 
и всероссийскую энциклопедию детской литературы «ПроДетЛит»;

- книги лауреатов литературных премий и конкурсов в области детской 
и юношеской литературы.

Перечень документов для закупки формируется с учетом индивидуальной концепции Детского центра и имеющегося книжного фонда библиотеки.

Опишите детально планируемый объем печатных изданий, планируемый для размещения в Детском центре, с указанием:

- вида печатных изданий;

- объема и процентной разбивки по категориям уже имеющейся литературы;

- объема и процентной разбивки по категориям литературы, планируемой к закупке;

- списка электронных ресурсов.

Шаг 6. Работа с партнерами

Определите и опишите круг партнеров и возможностей партнерских интеграций в рамках создания Детского центра.

Учреждения культуры могут сотрудничать с различными партнерами, чтобы расширить свои ресурсы, услуги и возможности для пользователей или посетителей.

Это сотрудничество может быть направлено на обмен ресурсами, совместное проведение мероприятий и создание новых сервисов.

Умение привлекать партнеров – ключевой навык успешного и современного учреждения культуры.

В качестве партнеров могут выступать учреждения социально-культурной сферы (образование, культура, туризм, благотворительные организации и т.д.), бизнес-структуры (местные предприятия, коммерческие организации и т.д.), местные органы власти и локальная аудитория.

Благодаря партнерству можно получить доступ к дополнительным ресурсам, создать новые услуги, программы и мероприятия и привлечь новых пользователей или посетителей.

Шаг 7. Перечень услуг для детей и родителей

Составьте и опишите перечень новых услуг для детей и родителей при их наличии после открытия Детского центра, основываясь на результатах проведенного исследования.

Шаг 8. Планируемые мероприятия по повышению квалификации

Работа в учреждениях культуры становится больше ориентирована на пользователя, потребителя услуги, посетителя, не только на фактическое удовлетворение его запроса, но и на приятное эмоциональное впечатление 
от использования услуги в учреждении культуры.

Выбор программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов, работающих с детьми играет важную роль, поскольку это дает возможность в процессе обучения оставаться в курсе последних тенденций (в профессиональной области и направлений работы с детской аудиторией в целом), понимать возрастные особенности подрастающего поколения, а также адаптироваться к изменениям в обществе. Это помогает повысить качество обслуживания детей и улучшить их образовательный и культурный опыт.

В рамках планирования перечня мероприятий по повышению квалификации будущих сотрудников Детского центра рекомендуем обратиться к программам, разработанным профильными специалистами из сферы культуры.

На основе проведенного исследования, опыта и квалификации планируемых сотрудников для работы в будущем Детском центре укажите направления, которые необходимо компенсировать с помощью образовательных курсов.

Данный раздел рекомендуем представить в форме плана мероприятий 
по развитию компетенций и повышению квалификации.

Примерная форма плана мероприятий по развитию компетенций 
и повышению квалификации основного персонала по программам обслуживания детей или работы с детьми в год реализации проекта

| п/п № | ФИО сотрудника | Должность | Название программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки с указанием количества часов и названием образовательной организации | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Шаг 9. Коммуникация

Определите и опишите какие каналы связи с местным сообществом будут работать на продвижение информации о работе будущего Детского центра, 
его событиях и услугах (например, сайт учреждения, партнерские организации, социальные сети (VK, ОК и т.д.), районные газеты и информационные порталы, форумы и группы в мессенджерах, а также личные контакты и встречи 
с местным сообществом).

2.3. Ожидаемые результаты и целевые показатели

В настоящем разделе рекомендуем указать конкретные результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации Концепции детского центра. 
Они же являются критериями эффективности и описываются, 
как в количественном, так и в качественном выражении. А также оценку потенциального влияния Детского центра на развитие социокультурной инфраструктуры соответствующей территории.

Основные характеристики результатов:

- соответствие результатов поставленным цели и задачам планируемого Детского центра;

- измеримость (это касается не только количественных, но и качественных показателей).

Количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) Концепции детского центра являются целевые индикаторы и показатели. 	В качестве целевых показателей и индикаторов могут выступать:

- значения, характеризующие конечные общественно значимые результаты;

- непосредственные результаты;

- объем и качество услуг.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

Целевыми индикаторами и показателями могут выступать:

- количество посетителей Детского центра (общее количество детей 
и родителей, посещающих центр за определенный период времени, в процентном соотношении от общей численности детского и взрослого населения населенного пункта);

- количество проведенных мероприятий (общее количество мероприятий, организованных и проведенных в Детском центре);

- процент охвата мероприятиями детского населения в возрасте до 18 лет (доля детей в возрасте до 18 лет, принявших участие в мероприятиях Детского центра, от общего числа детского населения в данном возрасте в населенном пункте);

- вовлеченность местного сообщества (уровень участия местных жителей и организаций в деятельности Детского центра, в процентном соотношении от числа взрослого населения и количества организаций социальной направленности в данном населенном пункте);

- социальное воздействие (оценка влияния Детского центра на улучшение социальной обстановки и развитие инфраструктуры в данном населенном пункте);

- развитие партнерских отношений (количество и качество партнерских отношений с другими организациями и учреждениями);

- инновационность (внедрение и использование инновационных технологий и методов в работе Детского центра);

- доступность услуг (уровень доступности услуг Детского центра для различных групп населения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья).

- доля зарегистрированных пользователей детей до 14 лет (для библиотек);

- доля изданий для детей в общем объёме фондов (для библиотек);

Детский центр может стать важным элементом в развитии социокультурной инфраструктуры соответствующей территории, предлагая детям и семьям широкий спектр услуг. Это способствует не только личностному 
и профессиональному росту детей, но и формирует сообщество, где семья может общаться и делиться опытом.

Влияние Детского центра на социокультурную инфраструктуру может проявляться в виде: развития детского потенциала; поддержки семей; точкой притяжения местного сообщества; повышения качества жизни; развития культуры.

Пример представления данного подраздела в виде таблицы

Количественные показатели

| п/п № | Наименование ожидаемого результата | Связь с целями и задачами | Периодичность фиксации показателя | Значение ожидаемого результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укажите наименование количественного результата (например, «Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на работу с детьми») | Укажите наименование цели/задачи, которая связана с указанным результатом (например, «Создание комфортных условий для приобщения к культуре и искусству, самообразованию и самореализации» | Укажите периодичность (например, «год», «квартал» и т.д.) | Укажите значение с указанием единицы измерения (например,15%) |
| ... | ... |  |  |  |

Качественные показатели

| п/п № | Наименование ожидаемого результата | Связь с целями и задачами | Описание качественного изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укажите наименование качественного результата | Укажите наименование цели/задачи, которая связана с указанным результатом | Опишите прогнозируемое качественное изменение |
| ... | ... |  |  |

2.4. План мероприятий («дорожная карта») реализации концепции детского культурно-просветительского центра

План мероприятий («дорожная карта») – это непосредственный план реализации мероприятия по созданию Детского центра в учреждении культуры (далее - Дорожная карта). Его рекомендуется сделать частью Концепции детского центра. Дорожная карта составляется на каждый планируемый Детский центр индивидуально и не является планом организации и проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий на следующий календарный год после календарного года создания детского центра.

В дорожной карте указываются все этапы реализации, начиная 
от заключения соглашения на получение субъектом Российской Федерации федерального финансирования до момента сдачи отчета о достижении результатов предоставления Субсидии.

В связи с тем, что Дорожные карты победителей в результате Отбора будут вноситься в систему мониторинга, в которой есть возможность отследить строгое соответствие каждого указанного этапа в течение всего периода реализации проекта, необходимо описать каждый этап реализации проекта и указать все шаги (например, в разделе «Оснащение оборудованием» может быть указано «Объявление конкурсных процедур на закупку персональных компьютеров», «Заключение контракта на закупку персональных компьютеров», «Доставка персональных компьютеров», «Подключение персональных компьютеров, установка программного обеспечения»).

При формировании Дорожной карты рекомендуем:

- Определить и отразить в Дорожной карте все мероприятия, которые необходимо провести для создания Детского центра;

- Разбить все мероприятия на этапы;

- Определить сроки исполнения в соответствии с Примерным планом мероприятий по открытию Детских центров;

- Определить ответственных за реализацию каждого этапа.

Примерный план мероприятий по открытию Детских центров

| п/п № | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заключение соглашений между Минкультуры России и субъектом РФ в ГИИС «Электронный бюджет» | до 25 декабря (год проведения Отбора) |
| 2. | Отчет о расходовании средств субъекта РФ в системе ГИИС «Электронный бюджет», квартальный | Ежеквартально (до 15 апреля, 15 июля, 15 октября) (год создания Детского центра) |
| 3. | Заключение всех контрактов (на возмездной основе) | до 01 апреля (год создания Детского центра) |
| 4. | Завершение проведения текущего ремонта в учреждениях культуры, участвующих в проекте | до 15 июля (год создания Детского центра) |
| 5. | Заключение контракта на безвозмездной основе о подключении к ФГИС «Национальная электронная библиотека» (для библиотек) | до 1 сентября (год создания Детского центра) |
| 6. | Поставка книг и периодики, мебели и оборудования | до 1 сентября (год создания Детского центра) |
| 7. | Сборка мебели, подключение оборудования | до 16 сентября (год создания Детского центра) |
| 8. | Подписание 100 % закрывающих документов | до 25 сентября (год создания Детского центра) |
| 9. | Достижение 100 % кассового исполнения | до 01 октября (год создания Детского центра) |
| 10. | Открытие Детских центров | до 01 октября (год создания Детского центра) |
| 11. | Сдача итоговых отчетов | до 15 ноября (год создания Детского центра) |
| 12. | Отчет о расходовании средств субъекта РФ и достижении результата в системе ГИИС «Электронный бюджет», годовой | до 15 января (следующего года после года открытия Детского центра) |

Дорожная карта должна включать все мероприятия, необходимые 
для достижения поставленной цели, а сроки исполнения указанных мероприятий не должны превышать предельно возможные.

При планировании сроков закупок обратите внимание на то, что внесение 
в план-график и заключение контрактов возможно сразу после доведения лимитов до муниципальных образований.

Пример Дорожной карты

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап | 01.12.2025 – 30.01.2026 | ФИО, должность, организация |
| 1.1. | Заключение соглашений между Минкультуры России и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ | 01.12.2026 – 25.12.2026 | ФИО, должность, организация |
| 1.2. | Заключение соглашений между высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ и муниципальными образованиями | 11.01.2027 – 29.01.2027 | ФИО, должность, организация |
| 2. | Капитальный ремонт (если предусмотрено финансирование на капитальный ремонт вне субсидии на создание детских центров) | 02.02.2027 – 25.05.2027 | ФИО, должность, организация |
| 2.1. | Заключение контрактов на проведение капитального ремонта | 02.02.2027 – 27.02.2027 | ФИО, должность, организация |
| 2.2 | Замена окон | 01.04.2027 – 15.04.2027 | ФИО, должность, организация |
| 2.3 | ......... | ....... | ......... |
| 3. | Текущий ремонт | 02.02.2027 – 25.06.2027 | ФИО, должность, организация |
| 3.1. | Заключение договора на проведение текущего ремонта | 15.02.2027 – 01.03.2027 | ФИО, должность, организация |
| 3.2 | Окраска стен | 24.05.2027 – 15.06.2027 | ФИО, должность, организация |
| 3.3. | ......... | ........ | ......... |
| 4. | Приобретение оборудования, технических средств, программного обеспечения, мебели | 13.04.2027 – 25.07.2027 | ФИО, должность, организация |
| 4.1. | Заключение договоров | 15.02.2027 – 01.03.2027 | ФИО, должность, организация |
| 4.2. | Поставка оборудования | 01.04.2027 – 25.07.2027 | ФИО, должность, организация |
| 4.3. | ......... | ........ | ......... |
| 5. | Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала учреждения культуры | 13.03.2027 – 25.09.2027 | ФИО, должность, организация |
| 5.1. | ......... | ........ | ......... |
| 6. | Открытие Детского центра и предоставление отчетности | 01.09.2027 – 01.10.2027 | ФИО, должность, организация |
| 6.1. | Полное кассовое исполнение бюджетов субъектов РФ | 01.10.2027 | ФИО, должность, организация |
| 6.2. | Подготовка к открытию детских культурно-просветительских центров (Сборка мебели, подключение оборудования, расстановка книг, декорирование помещений) | 01.09.2027 - 15.09.2027 | ФИО, должность, организация |
| 6.3. | Открытие детских культурно-просветительских центров | 01.10.2027 | ФИО, должность, организация |
| 6.4. | Сдача итоговых отчетов | 15.11.2027 | ФИО, должность, организация |
| … | … | … | … |

V. Рекомендации по подготовке дизайн-концепции

Дизайн-концепция является обязательной частью Заявки, разрабатывается для каждого Детского центра отдельно и должна присутствовать в каждой Заявке на участие в Отборе.

Подготовка дизайн-концепции является логическим продолжением работы над Концепцией детского центра и представляет собой ее визуализацию, определяющую стиль, вид и функциональность будущего пространства Детского центра. Она включает в себя выбор цветовой палитры, стиля мебели, расстановки освещения и других элементов, которые будут определять облик помещения. Дизайн-концепция должна быть гармоничной, отражать функциональные потребности и решения, описанные в Концепции детского центра.

В дизайн-концепции должны быть предусмотрены следующие элементы:

- функциональная концепция зонирования (план с описанием);

- план расстановки мебели;

- план расстановки электрических розеток и выводов для подключения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

- план расстановки светильников.

Рекомендуемые шаги по созданию дизайн-концепции:

Шаг 1. Функциональная концепция зонирования

На основе разработанной Концепции детского центра сформируйте план зонирования с небольшими комментариями и с использованием доступных ресурсов и инструментов. Предусмотренные зоны должны быть функциональными, удобными и привлекательными для различных групп пользователей (выбранной целевой аудитории).

При организации функциональных зон обратите внимание, чтобы пространство Детского центра в целом было адаптивным и доступным, подходящим для выбранных форм деятельности, эргономичным 
и безопасным, стильным и современным, комфортным и вдохновляющим 
для обучения, творчества и развития.

Шаг 2. План расстановки мебели

Разработанный план зонирования станет основой для подготовки плана расстановки мебели.

Мебель должна быть функциональной и соответствовать выбранному стилю. Располагайте мебель таким образом, чтобы максимально использовать пространство и обеспечить удобство передвижения. Учитывайте размеры 
и форму помещения при выборе мебели.

При планировании Детского центра на базе библиотеки обратите внимание на расположение стеллажей и расстановку книг. Для маленьких детей рекомендуется предусмотреть низкие стеллажи и ящики с книгами, которые могут располагаться на полу (чтобы дети имели возможность самостоятельно брать и смотреть книги и игрушки). Если книги хорошо организованы, привлекательно оформлены и легко доступны, это повышает вероятность того, что читатели ими заинтересуются.

В плане расстановки мебели рекомендуем отразить расположение необходимого оборудования.

Чтобы детальнее продумать расстановку мебели и оборудования 
(при размерах помещений более 40 кв. м.), рекомендуем продумать алгоритм посещения посетителей и путь к получению планируемых услуг для каждой группы пользователей Детского центра.

Шаг 3. План расстановки освещения

План расстановки освещения разрабатывается на основе плана зонирования и плана расстановки мебели.

Уделите внимание организации освещения для каждой функциональной зоны. Оно должно быть ярким и комфортным для глаз. Используйте различные типы освещения: общее, локальное, акцентное. Учтите естественное освещение помещения и добавьте искусственное освещение в соответствии с потребностями. Обратите внимание на организацию освещения в местах для самостоятельной работы и чтения.

Шаг 4. План расстановки электрических розеток и выводов для подключения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»

План расстановки розеток разрабатывается на основе плана зонирования 
и плана расстановки мебели и оборудования.

При разработке плана расстановки розеток продумайте организацию достаточного количества точек подключения для всего предусмотренного оборудования.

Обратите внимание, что на плане кроме розеток важно отобразить выводы для подключения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Шаг 5. Создание стиля (по желанию)

Выберете стиль будущего Детского центра (классика, современный, минимализм, скандинавский, этнический, эклектика и т.д.).

Цветовая палитра должна соответствовать выбранному стилю и создавать нужную атмосферу. Рассмотрите различные варианты цветовых сочетаний, учитывая освещение помещения и основную идею Детского центра. Используйте нейтральные тона для основы и яркие акценты для добавления динамики.

Материалы мебели и декоративных элементов должны соответствовать стилю, бюджету и функциональным требованиям помещения. Рассмотрите различные виды напольных покрытий, отделочных материалов, текстиля 
и других декоративных элементов. Обращайте внимание на качество, экологичность и практичность выбранных материалов.

Мебель для самых маленьких посетителей может быть выполнена 
в «игровом» дизайне (формы животных или других объектов и пр.).

Уделите внимание созданию навигационных элементов (навигация 
по помещению и по книжным фондам в библиотеках) и элементам декора. Декор должен дополнять общую концепцию и создавать уникальную атмосферу. 
Не перегружайте помещение деталями, но и не оставляйте его пустым.

Для более четкого представления результата (в случае, если в распоряжении есть достаточное количество и объем ресурсов) рекомендуем создать визуализацию дизайн-концепции (3D-модель, коллаж, эскизы). Это поможет убедиться в гармоничности дизайна и внести необходимые корректировки.

В случае, если у учреждения культуры на базе которого планируется открытие Детского центра был разработан брендбук (до или параллельно с планированием Детского центра), рекомендуем его также приложить к дизайн-концепции.

Для качественной разработки дизайн-концепции Детского центра мы рекомендуем привлечь профессионального дизайнера или архитектора. Также за содействием можно обратиться в профильные ВУЗы региона.

С дополнительными рекомендациями по планированию библиотечных пространств можно ознакомиться в документе «Конструктор проектирования библиотечных пространств», который размещен по ссылке: http://новаябиблиотека.рф/assets/files/documents/konstruktor.pdf

VI. Рекомендации по составлению предварительной сметы расходов на проведение планируемых мероприятий на создание детских культурно-просветительских центров

Предварительная смета расходов на проведение планируемых мероприятий 
по созданию детских культурно-просветительских центров (далее – Смета) составляется на каждый Детский центр отдельно и должна присутствовать 
в каждой Заявке, направленной субъектом Российской Федерации.

Мы рекомендуем составлять Смету для Заявки на участие в отборе после разработки индивидуальной Концепции детского центра, дизайн-концепции 
и мониторинга цен на необходимые статьи расходов.

При подготовке Сметы:

- подготовьте исчерпывающую информацию о расходах, необходимых на проведение каждого из планируемых мероприятий, запланированных или указанных в Дорожной карте (полный перечень работ, товаров и услуг с указанием стоимости). Мероприятия, оплачиваемые за счет региональных и муниципальных бюджетов, также должны быть внесены в смету;

- укажите наименование товаров/услуг (для товаров без указания фирмы-производителя и конкретной модели), их технические характеристики, стоимость одной единицы товара/услуги, необходимое количество, общую стоимость за указанное количество и вид бюджета (федерального, регионального в рамках софинансирования или дополнительного), из средств которого будет осуществлена закупка;

- убедитесь, что Смета включает в себя только разрешенные статьи расходов;

- проверьте, соответствует ли указанная сумма в Смете объему предоставляемой Субсидии (федеральные средства и региональные средства 
в рамках софинансирования).

Общая сумма Смет на расходование Субсидии должна составлять не менее 3 800 000,00 рублей.

Процент обязательного софинансирования со стороны субъекта Российской Федерации утверждается ежегодно Распоряжением Правительства Российской Федерации.

Все закупки, планируемые за счет федеральных средств и средств софинансирования должны быть осуществлены и полностью оплачены в год участия в проекте и до наступления месяца, указанного в дорожной карте.

Субъект Российской Федерации самостоятельно принимает решение как производить закупки – с помощью конкурентных или неконкурентных способов отбора поставщиков. Единственным условием является строгое соблюдение законодательства Российской Федерации.

Разрешенные статьи расходов (федеральные средства и региональные средства софинансирования):

а) текущий ремонт, в том числе визуальное оформление предоставленных для создания детских центров помещений (в том числе 
на закупку расходных материалов);

б) приобретение оборудования, технических средств и прочих основных средств, необходимых для осуществления работы детских центров (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку и пусконаладочные работы), в соответствии с целями детского центра и профилем деятельности учреждения культуры;

в) приобретение оборудования, технических средств и объектов для формирования доступной среды с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптированный вход, аппарель, бордюрный пандус (съезд), визуальные средства информации, подъемная платформа, система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения, тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, текстофон, оборудование для тифлокомментирования и сурдоперевода и др.), включая доставку, монтаж, демонтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обслуживание;

г) создание мультимедийного контента для организации работы 
в детском центре с использованием программного обеспечения, приобретаемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части предоставления национального режима;

д) приобретение программного обеспечения, технического 
и технологического оборудования, необходимых для оснащения детских центров, включая доставку, монтаж, демонтаж и погрузочно-разгрузочные работы;

е) обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры, непосредственно осуществляющих деятельность в Детских центрах;

Пример формы Сметы с уровнем предельного софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации в 97 процентов

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Средства из федерального бюджета, руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Покраска стен |  | 150 | 200 | 30 000 | 30000 | 0 | 0 |
| 1.2. | Замена дверей |  | 1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 200 500 | 2 200 500 | 0 | 0 |
| 2. | Оборудование, мебель и технические средства |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Стол офисный | Письменный стол, коричневая морилка ясеневый шпон, размер 140x65 см, тумба для хранения входит в комплект | 5 | 10 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ноутбук | Core i5-8250U (1,6GHz) 14,0 Full HD, IPS 8GB (2x4GB) DDR4 256GB SSD AMD 530X (2GB) 4 cell | 5 | 60 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1 190 000 | 1 190 0 000 | 0 | 0 |
| 3. | Комплектование фондов (для библиотек) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Детская литература |  | 450 | 500 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0 |
| 3.2. | Литература для родителей |  | 50 | 500 | 25000 | 25 000 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 4. | Создание мультимедийного контента |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание видеоролика | 1 мин., разрешение 1280x720 (HD), 12-15 fps, 2D анимация, формат MP4 | 1 | 510 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 |
| 5. | Техническое, технологическое оборудование и программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | RFID метки | Этикетки RFID 34x54 мм | 500 | 12 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 5.2. | RFID-считыватель стационарный | Считывание более 1200 меток в секунду в режиме FM0; Встроенная технология питания через Ethernet (POE), изолированное оптическое подключение GPIO, порты USB-клиент и USB-хост с функциями связи Wi-Fi и Bluetooth | 1 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 |
| 5.3. | Электронная лицензия на программное обеспечение для | Редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения для управления почтой, календарем и контактами | 1 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 117 525,8 | 0 | 117 525,8 | 0 |
| 6. | Повышение квалификации персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Программа повышения квалификации | РГБ «Управление в культуре», 16 часов, очно | 2 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 6.2. | Программа повышения квалификации | РГДБ «Детский библиотекарь: новые компетенции в современных реалиях», 72 часа, дистанционно | 1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 55 500 | 55 500 | 0 | 0 |
| ОБЩАЯ СУММА: |  |  |  |  | 3 917 525,8 | 3 800 000 | 117 525,8 | 0 |

Подробные рекомендации по наполнению каждого из разделов представлены в Приложении № 2 к настоящим рекомендациям.

При желании к Смете можно приложить обоснование статей расходов 
на проведение каждого из планируемых мероприятий.

Обоснование сметы предоставляется в виде текстового описания, которое поясняет, почему в смету внесены указанные расходы, и на основании чего сформированы цены.

Прикладывать к заявке коммерческие предложения не нужно.

VII. Рекомендации по составлению плана организации 
и проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий на следующий год после создания детского центра

План организации и проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий на следующий год после участия в отборе (далее – План мероприятий) является неотъемлемой частью Заявки. Он определяет основные задачи и содержание работы Детского центра на первый календарный год после открытия. В него могут входить актуальные литературные, научные, художественные, социальные и другие события и даты календаря, связанные 
со спецификой региона и самого учреждения культуры.

План мероприятий рекомендуется составлять помесячно и в рамках Концепции детского центра.

Мероприятия в рамках Плана мероприятий могут быть дополнительными или частью государственного или муниципального задания учреждения культуры.

Базовые принципы при построении проектов, программ и событий:

- Содержательный ресурс учреждения культуры (интеграция книжных фондов, основ и методик культурно-досуговой деятельности, музейной коллекции и др. в активности Детского центра);

- Возрастная адресность (методы подачи, уровни сложности и т.д.);

- Актуальность (общая конъюнктура, запросы от местного сообщества и т.д.);

- Интерактивность (активное взаимодействие между участниками 
и пространством, вовлечение в происходящее);

- Игрофикация (использование игровых механик для мотивации);

- Полиформатность (использование разных каналов восприятия: текст, звук, изображение, тактильность и др.);

- Безопасность (физическая, психологическая, цифровая);

- Доступность и инклюзивность (адаптированные программы и среда 
для детей с ОВЗ);

- Партнерство и открытость (привлечение экспертов, волонтеров, других организаций и т.д.);

- Цифровое дополнение (использование технологий).

Рекомендуем План мероприятий составлять помесячно с указанием следующих параметров:

- Название мероприятия;

- Дата проведения мероприятия;

- Возрастная категория участников;

- Краткое описание мероприятия;

- Форма работы;

- Запланированное количество людей;

- Доступ для людей с ОВЗ.

Рекомендуемая форма плана

| № | Название мероприятия | Дата проведения мероприятия | Возрастная категория участников | Форма работы | Краткое описание мероприятия | Запланированное количество людей | Доступ для людей с ОВЗ (Да/Нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Впишите название мероприятия | Напишите запланированную дату проведения мероприятия в формате ДД.ММ.ГГГГ | Опишите целевую аудиторию мероприятия (0-3/ 4-6/ 0-6/ 7-11/ 12-14/ 15-17/ 18+ (родители и т.д.)) | Впишите форму работы (мастер-класс, выставка, встреча, интеллектуальная игра и т.д.) | Опишите что планируете делать на мероприятии и в рамках какого направления от 250 знаков | Укажите примерное количество людей, которые посетят данное мероприятие | Опишите имеют ли возможность принять участие люди с ОВЗ Да/Нет. В случае, если мероприятие доступно только определенной категории людей с ОВЗ, укажите ее в скобках (с нарушением слуха, нарушением зрения, с нарушением речи и развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата) |
| ........ |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендации по наполнению Плана мероприятий:

Шаг 1. Выбор тем для проведения мероприятий

Выбранные темы и формы должны соответствовать индивидуальной Концепции детского центра с учетом выбранного направления («прошлое», «настоящее» и/или «будущее»), выбранной целевой аудитории, актуальным запросам и интересам пользователей или посетителей.

Шаг 2. Выбор даты

При выборе даты мероприятия учитывайте федеральные и региональные праздники и традиции.

В будущем, при планировании времени проведения мероприятий, рекомендуем принимать во внимание распорядок дня целевой аудитории.

В случае проведения мероприятий в один и тот же день и время, 
у посетителей есть возможность запомнить расписание мероприятий Детского центра и гармонично сочетать с ним личное расписание.

Шаг 3. Выбор возраста участников

При планировании возрастной категории, для которой будет организовано мероприятие, учитывайте психолого-педагогические закономерности 
и индивидуальные особенности развития ребёнка на разных возрастных этапах.

Шаг 4. Выбор методик и форм работы

Для составления и содержательного наполнения Плана мероприятий используйте доступные методики и разные формы и культурно-просветительские деятельности.

Используйте методические наработки, представленные на региональном 
и федеральном уровне, исходя из индивидуальной Концепции детского центра.

Рекомендуем обратиться к практическим пособиям, разработанным специалистами профильных организаций (в области библиотечно-информационного обслуживания детей, изучения детской литературы и чтения, в области развития культурно-досуговой деятельности, в области музейной деятельности для детской аудитории) на федеральном и региональном уровне.

Для библиотек:

- методические пособия, разработанные специалистами Российской государственной детской библиотеки (выпуски «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению»; «По следам великих путешественников» и т.д.);

- документы, разработанные Некоммерческой организацией «Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя»»;

- планы уроков по безопасности от благотворительных фондов;

- методические рекомендации, разработанные детскими издательствами (по чтению книг для родителей, педагогов и сотрудников библиотек и т.д.);

- методические материалы, выпускаемые организаторами различных конференций по детскому чтению.

Обратите внимание на периодичность проведения мероприятий. Можно сделать серию встреч по актуальным тематикам (краеведение, экология, безопасность, семья и т.д.) и проводить раз в неделю, две недели, месяц. При этом, каждое мероприятие из серии может быть самостоятельным и учитываться отдельно. Мероприятия в рамках серии встреч рекомендуем проводить в один 
и тот же день недели, время. Так читателям легче запомнить и привыкнуть 
к событийной сетке Детского центра.

При выборе формы работы (читательский клуб, игровые занятия, комплексные занятия, интеллектуальные игры, встречи, выставки и т.д.) учитывайте продолжительность проведения мероприятий, возрастные навыки целевой аудитории, пользу запланированного мероприятия (какие навыки развивает занятие), имеющиеся ресурсы (книги, мебель, оборудование, расходные материалы и др.), необходимые при проведении мероприятия.

Шаг 5. Описание мероприятия

Определите цель и задачи мероприятия. Опишите коротко суть мероприятия.

В Детском центре могут проводиться разнообразные мероприятия, направленные на развитие, просвещение и развлечение детей.

Описание мероприятия для библиотек

При планировании мероприятий рекомендуется брать за основу 
как классическую, так и современную литературу. Это позволит лучше познакомить читателей с фондом библиотеки.

При подборе книг в рамках концептуальных направлений: «прошлое», «настоящее» и «будущее» стоит ориентироваться не только на тематику книг 
и их год издания, но и на ее формат и носитель (электронный или бумажный), авторство, возможности использования доступной аудиовизуальной составляющей и т.д.

В рамках направления «прошлое» занятия могут проходить по редким изданиям (в том числе представленным в электронном виде). Предлагаем воспользоваться книгами, которые затрагивают исторические события; литературой по истории философии и психологии, чтобы осмыслить прошлое 
и его влияние на настоящее.

В рамках направления «настоящее» – знакомьте читателей с современными авторами и книгами о современном мире.

В рамках направления «будущее» рекомендуем проводить занятия по книгам с дополненной реальностью (обычные бумажные книги, которые можно «оживить» с помощью приложений) и тем книгам, которые рассказывают 
про цифровые технологии и искусственный интеллект и т.д.

Для того, чтобы выбрать литературу, советуем обратиться к спискам, составленных экспертами Российской государственной детской библиотеки.

Например, индивидуальные рекомендации собраны с учетом интересов ребенка и пожеланий взрослых; в рекомендательных выпусках каталога «Библиогид» находятся интересные новинки по месяцам; в списках книг лауреатов премий вы найдете самые лучшие книги соответствующего года.

Перечень рекомендательных ресурсов:

- Выпуски каталога «Библиогид» (ежемесячно);

- Рекомендательно-библиографический список литературы 
от экспертного совета по детской литературе при секции детских библиотек РБА (ежеквартально);

- Списки книг по запросам пользователей сервиса «Индивидуальные рекомендации» (ежемесячно);

- Список книг лауреатов Национальной премии в области детской 
и подростковой литературы (ежегодно);

- Список книг лауреатов премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского (ежегодно);

- Рекомендательно-библиографический список классических 
и современных произведений, которые представляют собой «ядро фонда детской библиотеки» (1312 книг).

Описание мероприятия для КДУ

При организации мероприятий в рамках концептуальных направлений «прошлое», «настоящее» и «будущее» в КДУ, в разделе «Описание мероприятия» можно указать следующие аспекты:

Прошлое

Мероприятия, посвященные истории и традициям, героям и героическим событиям, которые помогают детям узнать о культурном наследии через интерактивные и увлекательные форматы, такие как исторические сказки, легенды, традиционные игры, встречи с историками и культурологами и т.д.

Мероприятия, посвященные традиционным народным промыслам 
и ремеслам, фольклору и обрядам, которые знакомят детей с культурным наследием через участие в мастер-классах, интерактивных играх 
и театрализованных представлениях и т.д.

Настоящее

Мероприятия, направленные на знакомство с современной культурой 
и искусством, которые способствуют развитию творческих способностей 
и социализации детей через участие в различных культурных и социальных проектах.

Мероприятия, направленные на развитие современных форм народного творчества, которые способствуют творческому самовыражению детей через участие в различных культурных проектах, фестивалях и конкурсах.

Будущее

Мероприятия, ориентированные на инновационные подходы в народном творчестве, которые вдохновляют детей на изучение новых технологий 
и развитие навыков, необходимых для сохранения и развития народных традиций в будущем.

Мероприятия, ориентированные на знакомство с научными открытиями, технологиями и экологическими вопросами, которые вдохновляют детей 
на изучение новых технологий и развитие навыков, необходимых для будущих профессий.

Разработка интерактивных проектов, сочетающих традиционные 
и современные техники.

Разработка и проведение интерактивных образовательных программ, которые сочетают традиционные и современные методы обучения, способствуя развитию навыков, необходимых для будущих профессий.

Проведение мастер-классов по использованию современных технологий, таких как программирование, робототехника, 3D-моделирование и другие.

В Детском центре могут проводиться разнообразные мероприятия, направленные на развитие, просвещение и развлечение детей.

Примеры мероприятий по содержанию:

- Образовательные мероприятия

Мастер-классы и творческие мастерские:

- Мастер-классы по рисованию, лепке, рукоделию и т.д.;

- Творческие мастерские по народному творчеству.

Научные и познавательные программы:

- Интерактивные лекции и семинары по различным научным темам;

- Научные эксперименты и опыты для детей.

Литературные и языковые кружки:

- Литературные чтения и обсуждения произведений, постановок различных авторов;

- Занятия по изучению национальных и иностранных языков.

2. Культурные мероприятия

Театральные постановки и спектакли:

- Постановки детских спектаклей и театральных представлений;

- Мастер-классы по актерскому мастерству и сценическому искусству.

Концерты и музыкальные мероприятия:

- Концерты детских музыкальных и танцевальных коллективов;

- Мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и вокалу, танцу и т.д.

Кино и видео мероприятия:

- Просмотры и обсуждения детских фильмов и мультфильмов;

- Мастер-классы по созданию анимации и видеоблогов.

3. Спортивные и оздоровительные мероприятия

Спортивные соревнования и игры:

- Организация спортивных соревнований и игр на свежем воздухе;

- Мастер-классы по различным видам спорта.

Занятия по здоровому образу жизни:

- Лекции и семинары по здоровому питанию и гигиене.

4. Социальные и волонтерские мероприятия

Социальные проекты и акции:

- Организация благотворительных акций и сборов;

- Участие в социальных проектах, направленных на помощь нуждающимся.

Волонтерские программы:

- Волонтерские программы, направленные на помощь животным, природе и обществу;

- Участие в экологических акциях и проектах.

5. Развлекательные мероприятия:

Игровые и развлекательные программы:

- Организация интеллектуальных игр и конкурсов;

- Проведение тематических вечеринок и праздников.

Творческие конкурсы и фестивали:

- Организация конкурсов и фестивалей детского творчества;

- Проведение выставок и ярмарок детских работ.

Примеры мероприятий, направленных на развитие, просвещение 
и развлечение детей в рамках концептуальных направлений «прошлое», «настоящее» и «будущее»:

Прошлое

- Историческая интерактивная игра «Путешествие во времени»

Описание: Дети участвуют в игре, где они должны выполнить различные задания, связанные с историческими событиями и традициями. В конце их ждет сюрприз.

Формат: Интерактивная игра с элементами театрализации и историческими реконструкциями.

- Мастер-класс по традиционным ремеслам «Рукодельница»

Описание: Дети учатся традиционным ремеслам, таким как вышивка, гончарное дело и резьба по дереву. Они создают свои собственные изделия, которые могут забрать домой.

Формат: Практические занятия с мастерами ремесел.

- Театрализованное представление «Легенды и сказки нашего народа»

Описание: Дети участвуют в постановке театрализованного представления, основанного на народных сказках и легендах. Они не только смотрят спектакль, но и участвуют в нем.

Формат: Театральная постановка с участием детей и профессиональных актеров.

Настоящее

- Фестиваль современного искусства «Творческая волна»

Описание: Дети знакомятся с современными видами искусства, такими как граффити, цифровая живопись и современный танец. Они могут попробовать свои силы в различных мастер-классах.

Формат: Фестиваль с мастер-классами, выставками и выступлениями.

- Социальный проект «Добрые дела»

Описание: Дети участвуют в социальных проектах и волонтерских программах, которые способствуют развитию социальной ответственности 
и активной гражданской позиции.

Формат: Участие в волонтерских акциях, благотворительных мероприятиях и социальных инициативах.

- Культурный проект «Мир вокруг нас»

Описание: Дети участвуют в культурных проектах, фестивалях и конкурсах, где они могут проявить свои творческие способности и познакомиться 
с современной культурой.

Формат: Участие в культурных мероприятиях, конкурсах и фестивалях.

Будущее

- Научная выставка «Мир технологий»

Описание: Дети знакомятся с последними научными открытиями 
и технологиями. Они могут увидеть демонстрации роботов, 3D-принтеров 
и других инновационных технологий.

Формат: Выставка с интерактивными демонстрациями и мастер-классами.

- Экологический проект «Зеленая планета»

Описание: Дети участвуют в экологических проектах, направленных 
на изучение экологических вопросов и заботу о окружающей среде. Они могут посадить деревья, создать экологические плакаты и многое другое.

Формат: Участие в экологических акциях, мастер-классах 
и образовательных программах.

- Интерактивная образовательная программа «Технологии будущего»

Описание: Дети участвуют в интерактивных образовательных программах, которые сочетают традиционные и современные методы обучения. Они могут изучить основы программирования, робототехники и 3D-моделирования.

Формат: Образовательные программы с использованием современных технологий и интерактивных методов обучения.

Эти мероприятия помогут детям развиваться, получать новые знания 
и навыки, а также весело проводить время.

Шаг 6. Необходимое оборудование и мебель

При планировании мероприятий обратите внимание на необходимую мебель и оборудование. При формировании предварительной сметы мы рекомендуем соотносить перечень планируемого для закупки оборудования и мебели 
с проведением намеченных мероприятий.

При планировании мероприятий с использованием специализированного оборудования помните, что в последующем могут закончиться расходные материалы, а также что может понадобиться закупка программного обеспечения. Помните, что расходные материалы потом необходимо будет закупать самостоятельно.

Шаг 7. Привлечение дополнительных ресурсов

При планировании мероприятий рассматривайте варианты привлечения партнеров (местные сообщества, детские издательства, благотворительные организации, федеральные/региональные учреждения культуры, школы устойчивого развития, магазины настольных игр и др.).

Пример заполненного Плана мероприятий представлен в Приложении № 3 к настоящим рекомендациям.

VIII. Сведения об отсутствии софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъекта Российской Федерации

Сведения об отсутствии софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъекта Российской Федерации по направлениям, указанным в подпункте «а» пункта 5 Правил предоставляется за подписью руководителя исполнительного органа субъекта Российской Федерации в сфере культуры в формате PDF (максимум 1 файл).

Направления расходов в рамках создания Детских центров:

а) текущий ремонт, в том числе визуальное оформление предоставленных для создания детских центров помещений (в том числе 
на закупку расходных материалов);

б) приобретение оборудования, технических средств и прочих основных средств, необходимых для осуществления работы детских центров (включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, установку и пусконаладочные работы), в соответствии с целями детского центра и профилем деятельности учреждения культуры;

в) приобретение оборудования, технических средств и объектов для формирования доступной среды с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья (адаптированный вход, аппарель, бордюрный пандус (съезд), визуальные средства информации, подъемная платформа, система радиоинформирования и ориентирования лиц с нарушением зрения, тактильно-контрастные наземные и напольные указатели, текстофон, оборудование для тифлокомментирования и сурдоперевода и др.), включая доставку, монтаж, демонтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, пусконаладочные работы и обслуживание;

г) создание мультимедийного контента для организации работы 
в детском центре с использованием программного обеспечения, приобретаемого в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части предоставления национального режима;

д) приобретение программного обеспечения, технического 
и технологического оборудования, необходимых для оснащения детских центров, включая доставку, монтаж, демонтаж и погрузочно-разгрузочные работы;

е) обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений культуры, непосредственно осуществляющих деятельность в Детских центрах;

Приложение № 1

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния библиотеки и ее окружения

- Общие положения

Для качественной подготовки данного раздела и планирования образа будущего Детского центра рекомендуется провести исследование.

Задачи исследования:

- анализ особенностей местоположения (географические, демографические и социокультурные);

- анализ текущей ситуации и состояния библиотеки;

- выявление потребностей населения;

- анализ возможностей библиотеки.

Материалы и методы исследования

Базовые методы исследования: метод опроса (анкетирование сотрудников и посетителей библиотеки, потенциальных потребителей услуг планируемого детского культурно-просветительского центра) и метод анализа информации (сбор, обработка и интерпретация данных, связанных 
с особенностями местоположения, для выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей).

Дополнительно могут использоваться интервью, фокус-группы, SWOT-анализ для составления комплексной картины потенциальных возможностей будущего Детского центра.

Для проведения исследования рекомендуется задействовать следующие виды материалов:

- данные об особенностях местоположения;

- данные о состоянии библиотеки (материально-техническая база, анализ книжных фондов и т.д.);

- данные анкетирования потенциальных и текущих пользователей библиотек, сотрудников библиотеки.

Результаты проведенного исследования станут основой для первой части Концепции детского центра (оценка текущего состояния библиотеки и ее окружения) – планирования направлений содержательной работы, услуг, визуальной составляющей, планов и форм работы будущего Детского центра

Анкеты участников и другие материалы исследования прикладывать 
к документам заявки не нужно.

2. Разработка форм, сбор и анализ материалов

Для успешного проведения исследования важно правильно сформулировать вопросы, выбрать целевую аудиторию, определить методы сбора данных и проанализировать полученные результаты.

Дополнительно рекомендуем убедиться, что данные, которые 
вы используете, достаточно точные и надежные. При анализе особенностей конкретного местоположения, учитывайте его исторический контекст 
и социально-экономическую обстановку. Обращайте внимание на детали (например, возрастные особенности детей, их интересы и предпочтения), атмосферу при проведении исследования (например, комфортная обстановка при проведении опроса даст возможность респондентам чувствовать себя расслабленно и уверенно). Также важна прозрачность процессов (объясните для чего проводится опрос и как будут использованы полученные данные).

Для упрощения работы над проведением исследования предлагаем воспользоваться пошаговыми рекомендациями по двум методам (анализ информации и анкетирование).

Шаги по анализу информации, связанному с особенностями местоположения:

Шаг 1. Сбор данных

Определите, какие типы данных вам нужны для разработки Концепции Детского центра (например, географические особенности, данные 
о населении, инфраструктуре, конкурентной среде) и откуда их можно получить (официальные документы, статистические данные, интернет-источники).

Шаг 2. Анализ данных

Выполните анализ полученных данных, чтобы выявить закономерности, тенденции, особенности и взаимосвязи между различными факторами, связанными с местоположением и работой планируемого Детского центра.

Шаг 3. Интерпретация данных

Объясните полученные результаты, свяжите их с конкретными задачами и представьте результаты в Концепции детского центра.

Для наглядности и упрощения восприятия представьте результаты в виде графиков, диаграмм и других наглядных форматов.

Рекомендации для проведения опроса:

Шаг 1.  Определение целей опроса

Четко сформулируйте, какую информацию вы хотите получить 
от респондентов. Например, какие виды занятий или направлений развития 
их интересуют, какие услуги они хотели бы видеть в будущем Детском центре, какие навыки хотели бы получить.

Шаг 2.  Выбор целевой аудитории

При выборе респондентов для исследования необходимо учитывать цели исследования и проводить опрос среди потенциальной целевой аудитории, связанной с местоположением планируемого Детского центра.  Рекомендуется сделать опрос не менее 50-100 человек (в зависимости от размера населенного пункта) разного возраста примерно в равных количествах для получения корректной выборки при проведении опроса. Чем большее количество информации будет в распоряжении, тем точнее можно определить ожидания от будущих посетителей и сотрудников Детского центра.

В качестве респондентов рекомендуется привлечь следующие категории текущих или потенциальных пользователей библиотеки:

- дети, подростки и юноши 7-18 лет;

- родители/опекуны;

- педагоги/воспитатели/библиотекари;

- другие заинтересованные лица в открытии Детского центра.

Для получения максимально глубокого и релевантного понимания потребностей категории 7-18 лет (в зависимости от выбранной целевой аудитории в индивидуальной Концепции детского центра) рекомендуем выбрать интервью. При формировании вопросов важно применять принцип сегментации (обязательное разбиение по возрастным группам (например, 
7-11, 12-14, 15-18); учет внутри групп ключевых параметров: спектр интересов, предпочитаемое время и частота посещений, любимые виды активности в библиотеке и другие релевантные характеристики и т.д.). Такой подход гарантирует адресность вопросов и высокую достоверность результатов.

Шаг 3.  Разработка анкеты

При разработке анкеты включайте закрытые вопросы с вариантами ответов (для удобства обработки), открытые вопросы (для получения неожиданных идей) и вопросы-фильтры (для разделения аудитории).

При формулировке вопросов сосредоточьтесь на интересах детей 
и потребностях родителей, например, любимые книги, желаемые направления развития и т.д.

Перед массовым опросом проведите пилотное тестирование 
на небольшой группе, чтобы выявить слабые места и внести коррективы.

Примерная форма анкеты

| АНКЕТА для выявления интересов и предпочтений потенциальных и текущих пользователей ______________(название библиотеки) Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов ответов, это займет не более 5 минут. - выберите один вариант ответа - выберите несколько вариантов ответов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выберите Ваш пол |  |  |  |  |
|  | Мужской |  |  | Женский |  |
| 2. | Укажите Ваш возраст |  |  |  |  |
|  | 7-11 лет |  |  | 12-14 лет |  |
|  | 15-17 лет |  |  | 18-35 лет |  |
|  | 36 лет и старше |  |  |  |  |
| 3. | Укажите Ваше образование |  |  |  |  |
|  | Получаю общее/среднее образование в школе |  |  | Основное общее образование (9 классов) |  |
|  | Основное среднее образование (11 классов) |  |  | Среднее профессиональное образование |  |
|  | Незаконченное высшее образование |  |  | Высшее образование |  |
| 4. | Укажите род деятельности |  |  |  |  |
|  | Учащийся/студент |  |  | Служащий |  |
|  | Рабочий |  |  | ИП или самозанятый |  |
|  | Веду домашнее хозяйство |  |  | Безработный или временно не работающий |  |
|  | Пенсионер |  |  | Другое ______________ |  |
| 5. | Знаете ли Вы, где находится библиотека (укажите название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Да |  |  | Нет |  |
| 6. | Посещаете ли библиотеку (укажите название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Да |  |  | Нет |  |
| 7. | С кем Вы посещаете библиотеку (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Самостоятельно |  |  | Вместе с друзьями или одноклассниками |  |
|  | Со взрослыми (родители, бабушки, учителя и др.) |  |  | Вместе с ребенком (внуком или внучкой) |  |
|  | Не посещаю библиотеку |  |  | Другое ______________ |  |
| 8. | Как часто Вы посещаете библиотеку (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Каждый день (согласно графику работы библиотеки) |  |  | Раз в несколько дней |  |
|  | Раз в неделю |  |  | Раз в две недели |  |
|  | Раз в месяц |  |  | Другое ______________ |  |
| 9. | В какое время Вам удобно ходить в библиотеку (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Будние с 9:00 до 17:00 |  |  | Будние с 17:00 до 20:00 |  |
|  | Суббота с 9:00 до 17:00 |  |  | Суббота с 17:00 до 20:00 |  |
|  | Воскресенье с 9:00 до 17:00 |  |  | Воскресенье с 17:00 до 20:00 |  |
|  | Другое ______________ |  |  |  |  |
| 10. | Знаете ли Вы, какие активности, связанные с детским чтением, проходят в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Да |  |  | Нет |  |
| 11. | Для чего детям на Ваш взгляд можно прийти в библиотеку (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Читать книги |  |  | Участвовать в мероприятиях/проектах/программах/акциях |  |
|  | Получать новые навыки |  |  | Общаться с друзьями |  |
|  | Другое ______________ |  |  |  |  |
| 12. | Какую литературу для себя или своих детей (внуков) Вы бы предпочли взять в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Художественная |  |  | Научная или научно-популярная |  |
|  | Учебная |  |  | Справочная |  |
|  | Документальная |  |  | Мемуарная |  |
|  | Техническая |  |  | Литература по психологии и саморазвитию |  |
|  | Затрудняюсь ответить |  |  | Другое ______________ |  |
| 13. | Есть ли конкретные книги или серии книг для детей и (или) родителей, которые Вы бы предпочли взять в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Свой ответ ______________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 14. | Выберите тип журнала, который Вы читаете/хотели бы читать регулярно: |  |  |  |  |
|  | Детские журналы |  |  | Журналы, посвященные хобби |  |
|  | Психология |  |  | Кулинария |  |
|  | Строительство и ремонт |  |  | Мода и стиль. Шитье. Вязание. |  |
|  | Дизайн. Интерьер. |  |  | Политика и экономика |  |
|  | Компьютеры и технологии |  |  | Семья, дети |  |
|  | Молодежные журналы |  |  | Автомобили и спорт |  |
|  | Наука и техника |  |  | ЗОЖ и спорт |  |
|  | Сад и огород |  |  | Литература. Искусство. Творчество |  |
|  | Экология |  |  | Музыка и кино |  |
| 15. | Есть ли конкретные журналы для детей и (или) родителей, которые Вы бы предпочли взять в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Свой ответ _____________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 16. | Доступ к каким электронным ресурсам Вам хотелось бы иметь в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Затрудняюсь ответить |  |  |  | Свой ответ________________ |
| 17. | Какое мероприятие, проводимое в библиотеке (название библиотеки) для детей и (или) родителей, было бы Вам особенно интересно? |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по развитию навыков чтения |  |  | Игровые занятия для детей |  |
|  | Познавательные, интеллектуальные и развлекательные игры |  |  | Мастер-классы |  |
|  | Мероприятия по раннему развитию детей |  |  | Циклы тематических мероприятий |  |
|  | Киноклуб (просмотр с обсуждением) |  |  | Фотоклуб |  |
|  | Лекции |  |  | Библиотечные конкурсы и акции |  |
|  | Встречи по интересам (настольные игры, шахматы, спорт, искусство и т.д.) |  |  | Встречи с представителями культуры, науки, образования, медицины, юриспруденции |  |
|  | Выставки |  |  | Другое ______________ |  |
| 18. | Мероприятие на какую тему, проводимое в библиотеке (название библиотеки) для детей и (или) родителей, было бы Вам особенно интересно? |  |  |  |  |
|  | Литература |  |  | Искусство |  |
|  | Кино |  |  | Театр |  |
|  | Краеведение и локальная идентичность |  |  | Генеалогия |  |
|  | Безопасность |  |  | Психология |  |
|  | Другое ______________ |  |  |  |  |
| 19. | Для какого возраста, на Ваш взгляд, должны быть мероприятия |  |  |  |  |
|  | 0-3 года |  |  | 4-6 лет |  |
|  | 7-11 лет |  |  | 12-14 лет |  |
|  | 15-17 лет |  |  | 18-35 лет |  |
|  | 36 лет и старше |  |  |  |  |
| 20. | Для развития каких навыков Вы бы пришли на мероприятие в библиотеке (название библиотеки) или привели бы туда своего ребенка? |  |  |  |  |
|  | Практика чтения |  |  | Навыки работы с информацией |  |
|  | Пространственное мышление |  |  | Креативное (творческое) мышление |  |
|  | Критическое мышление |  |  | Логическое мышление |  |
|  | Коммуникативные навыки |  |  | Эмоциональный интеллект |  |
|  | Другое ______________ |  |  |  |  |
| 21. | Какие услуги (помимо стандартных библиотечно-информационных) Вы бы хотели получать в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Свой ответ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 22. | Какое оборудование или мебель Вы бы хотели видеть в библиотеке (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Свой ответ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 23. | Видите ли Вы себя партнером библиотеки (название библиотеки)? |  |  |  |  |
|  | Да |  |  | Нет |  |
| 24. | Если да, что могли бы предложить |  |  |  |  |
|  | Свой ответ ___________________________________________________________ |  |  |  |  |
| 25. | Если есть желание, оставьте Ваши контакты для связи |  |  |  |  |
|  | Телефон________________ |  |  | Электронная почта_____________ |  |
| Благодарим за Ваши ответы! С Вашей помощью мы стараемся стать лучше! |  |  |  |  |  |

Шаг 4.  Выбор метода сбора данных

Онлайн-опросы: Используйте специальные платформы для создания 
и проведения опросов, например, Яндекс.Формы

Опросы в социальных сетях: Проводите опросы в местных группах, связанных с детьми и родителями.

Полевые исследования: Для получения информации об интересах населения, пожеланиях к развитию и предоставлению более качественных библиотечно-информационных услуг в части обслуживания детей рекомендуется использовать следующие места для сбора информации: библиотека, в которой планируется открытие Детского центра; учреждения социально-культурной сферы (школы, районные центры культуры, кинотеатры, спорткомплексы и др.); коммерческие организации (магазины, торговые центры и др.); другие учреждения, где жители населенного пункта часто проводят время (парки, детские площадки и т.д.).

Личные встречи: Организуйте встречи с родителями и детьми 
в библиотеке, чтобы провести опросы и получить обратную связь.

Шаг 5.  Анализ результатов

Количественный анализ: Обработайте данные, полученные из закрытых вопросов, с помощью статистических методов.

Качественный анализ: Проанализируйте ответы на открытые вопросы, чтобы выявить основные тенденции.

Использование результатов: Используйте полученные данные 
для корректировки концепции детского центра, выбора направлений занятий и улучшения качества услуг.

3. Анализ книжных фондов для детей

Для организации качественного информационно-библиотечного обслуживания в планируемом Детском центре необходимо обеспечить его качественной литературой. Фонд Детского центра может быть сформирован только из новых книг, закупленных в рамках федеральных средств, а также 
из новой литературы и из уже имеющейся. В случае, если имеющиеся 
у библиотеки книги будут представлены в Детском центре, то необходимо обратить внимание на их состояние. Они не должны соответствовать характеристикам, которые используются при списании в соответствии 
с нормативными документами (ветхость, устарелость, дефектность и т.д.).

Шаг 1.  Оценка состояния фондов

Оцените количество и состояние имеющихся книг для детей 
и руководителей детским чтением.

В случае, если состояние книг соответствует (не попадают под критерии, указанные в пункте 5.1 Приложения 1 к Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 08.10. 2012 года № 1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»), определите, какое количество из этой литературы целесообразно разместить в Детском центре.

Шаг 2. Оценка содержания фондов

Для формирования востребованного книжного фонда и определения объема пополнения фондов в рамках будущего комплектования воспользуйтесь результатами, полученными в процессе анкетирования (запросы пользователей) и рекомендательными ресурсами.

Учитывайте возможности электронных ресурсов НЭБ и НЭБ.Дети

Шаг 3. Планируемое размещение фондов

После определения объемов планируемого фонда Детского центра продумайте его размещение (вид стеллажей или другой мебели, на которой будут размещены книги и периодические издания), их количество 
и  расположение.

4. Анализ материально-технической базы библиотеки

Анализ материально-технической базы должен включать в себя оценку наличия и состояния:

- возможности подключения к информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

- компьютеров;

- программного обеспечения;

- оргтехники;

- мультимедийного оборудования (проектор, экран, плазменная панель, акустическая система и пр.),

- мебели;

- другое.

После анализа материально-технической базы библиотеки составляется план по закупке необходимой мебели и оборудования, учитывая новый функционал.

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния культурно-досугового учреждения клубного типа и его окружения

- Общие положения

Для качественной подготовки данного раздела и планирования образа будущего Детского центра рекомендуется провести исследование.

Задачи исследования:

- анализ особенностей местоположения (географические,  демографические и т.д.);

- анализ текущей ситуации и состояния культурно-досугового учреждения клубного типа;

- выявление потребностей населения;

- оценка инфраструктуры,

- оценка ресурсов;

- оценка кадрового потенциала КДУ;

- анализ внешних факторов, таких как социально-экономические условия, особенности региона или конкретного населенного пункта, демографические характеристики, конкуренция и другие аспекты, которые могут влиять на деятельность учреждения.

Материалы и методы исследования

Базовые методы исследования: метод опроса (анкетирование сотрудников и посетителей КДУ, потенциальных потребителей услуг планируемого детского культурно-просветительского центра) и метод анализа информации (сбор, обработка и интерпретация данных, связанных 
с особенностями местоположения, для выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей).

Дополнительно могут использоваться интервью, фокус-группы, SWOT-анализ для составления комплексной картины потенциальных возможностей будущего Детского центра.

Для проведения исследования рекомендуется задействовать следующие виды материалов:

- данные об особенностях местоположения;

- данные о состоянии КДУ (материально-техническая база и т.д.);

- данные анкетирования потенциальных и текущих посетителей КДУ, сотрудников КДУ.

Результаты проведенного исследования станут основой для первой части Концепции детского центра (оценка текущего состояния КДУ и его окружения), планирования направлений содержательной работы, услуг, визуальной составляющей, планов и форм работы будущего Детского центра.

Анкеты участников и другие материалы исследования прикладывать 
к документам заявки не нужно.

2. Разработка форм, сбор и анализ материалов

Для успешного проведения исследования важно правильно сформулировать вопросы, выбрать целевую аудиторию, определить методы сбора данных и проанализировать полученные результаты.

Дополнительно рекомендуем убедиться, что данные, которые 
вы используете, достаточно точные и надежные. При анализе особенностей конкретного местоположения учитывайте его исторический контекст 
и социально-экономическую обстановку. Обращайте внимание на детали (например, возрастные особенности детей, их интересы и предпочтения), атмосферу при проведении исследования (например, комфортная обстановка при проведении опроса даст возможность респондентам чувствовать себя расслабленно и уверенно). Также важна прозрачность процессов (объясните для чего проводится опрос и как будут использованы полученные данные).

Для упрощения работы над проведением исследования предлагаем воспользоваться пошаговыми рекомендациями по двум методам (анализ информации и анкетирование).

Шаги по анализу информации, связанному с особенностями местоположения:

Шаг 1. Сбор данных

Определите, какие типы данных вам нужны для разработки Концепции Детского центра (например, географические особенности, данные 
о населении, инфраструктуре, конкурентной среде) и откуда их можно получить (официальные документы, статистические данные, интернет-источники).

Шаг 2. Анализ данных

Выполните анализ полученных данных, чтобы выявить закономерности, тенденции, особенности и взаимосвязи между различными факторами, связанными с местоположением и работой планируемого Детского центра.

Шаг 3. Интерпретация данных

Объясните полученные результаты, свяжите их с конкретными задачами и представьте результаты в Концепции детского центра.

Для наглядности и упрощения восприятия представьте результаты в виде графиков, диаграмм и других наглядных форматов.

Рекомендации для проведения опроса:

Шаг 1.  Определение целей опроса

Четко сформулируйте, какую информацию вы хотите получить 
от респондентов. Например, какие виды занятий или направлений развития 
их интересуют, какие услуги они хотели бы видеть в будущем Детском центре, какие навыки хотели бы получить.

Шаг 2.  Выбор целевой аудитории

При выборе респондентов для исследования необходимо учитывать цели исследования и проводить опрос среди потенциальной целевой аудитории, связанной с местоположением планируемого Детского центра.  Рекомендуется сделать опрос не менее 50-100 человек (в зависимости от размера населенного пункта) разного возраста примерно в равных количествах для получения корректной выборки при проведении опроса. Чем большее количество информации будет в распоряжении, тем точнее можно определить ожидания от будущих посетителей и сотрудников Детского центра.

В качестве респондентов рекомендуется привлечь следующие категории текущих или потенциальных посетителей КДУ:

- дети и подростки в возрасте до 14 лет;

- юношество от 15 до 18 лет;

- родители/опекуны;

- педагоги/воспитатели/специалисты КДУ;

- другие заинтересованные лица в открытии Детского центра.

Для получения максимально глубокого и релевантного понимания потребностей категории 7-18 лет (в зависимости от выбранной целевой аудитории в индивидуальной Концепции детского центра) рекомендуем выбрать интервью. При формировании вопросов важно применять принцип сегментации (обязательное разбиение по возрастным группам (например, 
0-6; 7-11, 12-14, 15-18); учет внутри групп ключевых параметров: спектр интересов, предпочитаемое время и частота посещений, любимые виды активности в КДУ и другие релевантные характеристики и т.д.). Такой подход гарантирует адресность вопросов и высокую достоверность результатов.

Для получения информации от детей до 6 лет в рамках анкетирования рекомендуем привлекать родителей и других законных представителей.

Шаг 3.  Разработка анкеты

При разработке анкеты включайте закрытые вопросы с вариантами ответов (для удобства обработки), открытые вопросы (для получения неожиданных идей) и вопросы-фильтры (для разделения аудитории).

При формулировке вопросов сосредоточьтесь на интересах детей 
и потребностях родителей, например, желаемые направления развития, любимые мероприятия и т.д.

Перед массовым опросом проведите пилотное тестирование 
на небольшой группе, чтобы выявить слабые места и внести коррективы.

Примерная форма анкеты

| АНКЕТА для выявления интересов и предпочтений потенциальных и текущих пользователей ______________(название КДУ) Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов ответов, это займет не более 5 минут. - выберите один вариант ответа - выберите несколько вариантов ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выберите Ваш пол |  |  |
|  | Мужской |  | Женский |
| 2. | Укажите Ваш возраст |  |  |
|  | до 6 лет |  | 7-10 лет |
|  | 11-14 лет |  | 15-18 лет |
|  | старше 18 лет |  |  |
| 3. | Знаете ли Вы, где находится КДУ в Вашем населенном пункте (укажите название КДУ и населенный пункт)? |  |  |
|  | Да |  | Нет |
| 4. | Посещаете ли КДУ (укажите название КДУ)? |  |  |
|  | Впервые |  | Регулярно |
|  | Иногда |  | Не посещаю |
| 5. | С кем Вы посещаете КДУ (название КДУ)? |  |  |
|  | Самостоятельно |  | Вместе с друзьями или одноклассниками |
|  | Со взрослыми (родители, бабушки, учителя и др.) |  | Вместе с ребенком (внуком или внучкой) |
|  | Не посещаю КДУ |  | Другое ______________ |
| 6. | Какие виды деятельности вас интересуют в КДУ (название КДУ)? |  |  |
|  | Творческие мастер-классы (рисование, лепка, рукоделие) |  | Научные и познавательные программы |
|  | Литературные и языковые кружки |  | Театральные постановки и спектакли |
|  | Концерты и музыкальные мероприятия |  | Кино и видео мероприятия |
|  | Спортивные соревнования и игры |  | Занятия по здоровому образу жизни |
|  | Социальные проекты и акции |  | Волонтерские программы |
|  | Игровые и развлекательные программы |  | Творческие конкурсы и фестивали |
| 7. | Какие тематические направления вам наиболее интересны? |  |  |
|  | История и традиции |  | Современная культура и искусство |
|  | Наука и технологии |  | Экология и устойчивое развитие |
|  | Социальные вопросы |  | Другое ______________ |
| 8. | Какие мероприятия вам нравятся больше всего? |  |  |
|  | Мастер-классы и творческие мастерские |  | Интерактивные лекции и семинары |
|  | Театрализованные представления |  | Концерты и музыкальные выступления |
|  | Киносеансы и обсуждения фильмов |  | Спортивные соревнования и игры |
|  | Социальные проекты и акции |  | Игровые и развлекательные программы |
|  | Творческие конкурсы и фестивали |  | Другое ______________ |
| 9. | Какие мероприятия, проводимые в нашем учреждении, вам понравились больше всего? (Укажите, если посещали) |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 10. | Какие мероприятия вы хотели бы видеть в нашем учреждении в будущем? |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 11. | Что вам не нравится в текущих мероприятиях? (Укажите, если посещали) |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 12. | Как вы узнали о нашем учреждении? |  |  |
|  | От друзей или знакомых |  | Из социальных сетей |
|  | Из рекламы |  | Из средств массовой информации |
|  | Другое ______________ |  |  |
| 13. | Какие улучшения вы бы предложили для нашего учреждения? |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 14. | Ваши дополнительные комментарии и предложения: |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Спасибо за участие в нашем опросе! Ваши ответы помогут нам сделать наше культурно-досуговое учреждение еще лучше и интереснее для вас. |  |  |  |

Шаг 4.  Выбор метода сбора данных

Онлайн-опросы: используйте специальные платформы для создания 
и проведения опросов, например, Яндекс.Формы.

Опросы в социальных сетях: проводите опросы в местных группах, связанных с детьми и родителями.

Полевые исследования: для получения информации об интересах населения, пожеланиях к развитию и предоставлению более качественных культурно-досуговых услуг в части обслуживания детей рекомендуется использовать следующие места для сбора информации: КДУ, в котором планируется открытие Детского центра; учреждения социально-культурной сферы (школы, районные центры культуры, кинотеатры, спорткомплексы 
и др.); коммерческие организации (магазины, торговые центры и др.); другие учреждения, где жители населенного пункта часто проводят время (парки, детские площадки и т.д.).

Личные встречи: организуйте встречи с родителями и детьми 
в КДУ, чтобы провести опросы и получить обратную связь.

Шаг 5.  Анализ результатов

Количественный анализ: Обработайте данные, полученные из закрытых вопросов, с помощью статистических методов.

Качественный анализ: Проанализируйте ответы на открытые вопросы, чтобы выявить основные тенденции.

Использование результатов: Используйте полученные данные 
для корректировки концепции детского центра, выбора направлений занятий и улучшения качества услуг.

3. Анализ материально-технической базы КДУ

Анализ материально-технической базы должен включать в себя оценку наличия и состояния:

- возможности подключения к информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

- компьютеров;

- программного обеспечения;

- оргтехники;

- мультимедийного оборудования (проектор, экран, плазменная панель, акустическая система и пр.),

- мебели;

- другое.

После анализа материально-технической базы КДУ составляется план 
по закупке необходимой мебели и оборудования, учитывая новый функционал.

Рекомендации по проведению исследования по оценке текущего состояния музея и его окружения

- Общие положения

Для качественной подготовки данного раздела и планирования образа будущего Детского центра рекомендуется провести исследование.

Задачи исследования:

- анализ особенностей местоположения (географические,  демографические и т.д.);

- анализ текущей ситуации и состояния музея;

- выявление потребностей населения;

- оценка инфраструктуры,

- оценка ресурсов;

- оценка кадрового потенциала музея;

- анализ внешних факторов, таких как социально-экономические условия, особенности региона или конкретного населенного пункта, демографические характеристики, конкуренция и другие аспекты, которые могут влиять на деятельность учреждения.

Материалы и методы исследования

Базовые методы исследования: метод опроса (анкетирование сотрудников и посетителей музея, потенциальных потребителей услуг планируемого детского культурно-просветительского центра) и метод анализа информации (сбор, обработка и интерпретация данных, связанных 
с особенностями местоположения, для выявления закономерностей, тенденций и взаимосвязей).

Дополнительно могут использоваться интервью, фокус-группы, SWOT-анализ для составления комплексной картины потенциальных возможностей будущего Детского центра.

Для проведения исследования рекомендуется задействовать следующие виды материалов:

- данные об особенностях местоположения;

- данные о состоянии музея (материально-техническая база и т.д.);

- данные анкетирования потенциальных и текущих посетителей музея, сотрудников музея.

Результаты проведенного исследования станут основой для первой части Концепции детского центра (оценка текущего состояния музея и его окружения), планирования направлений содержательной работы, услуг, визуальной составляющей, планов и форм работы будущего Детского центра.

Анкеты участников и другие материалы исследования прикладывать 
к документам заявки не нужно.

2. Разработка форм, сбор и анализ материалов

Для успешного проведения исследования важно правильно сформулировать вопросы, выбрать целевую аудиторию, определить методы сбора данных и проанализировать полученные результаты.

Дополнительно рекомендуем убедиться, что данные, которые 
вы используете, достаточно точные и надежные. При анализе особенностей конкретного местоположения, учитывайте его исторический контекст 
и социально-экономическую обстановку. Обращайте внимание на детали (например, возрастные особенности детей, их интересы и предпочтения), атмосферу при проведении исследования (например, комфортная обстановка при проведении опроса даст возможность респондентам чувствовать себя расслабленно и уверенно). Также важна прозрачность процессов (объясните для чего проводится опрос и как будут использованы полученные данные).

Для упрощения работы над проведением исследования предлагаем воспользоваться пошаговыми рекомендациями по двум методам (анализ информации и анкетирование).

Шаги по анализу информации, связанному с особенностями местоположения:

Шаг 1. Сбор данных

Определите, какие типы данных вам нужны для разработки Концепции Детского центра (например, географические особенности, данные 
о населении, инфраструктуре, конкурентной среде) и откуда их можно получить (официальные документы, статистические данные, интернет-источники).

Шаг 2. Анализ данных

Выполните анализ полученных данных, чтобы выявить закономерности, тенденции, особенности и взаимосвязи между различными факторами, связанными с местоположением и работой планируемого Детского центра.

Шаг 3. Интерпретация данных

Объясните полученные результаты, свяжите их с конкретными задачами и представьте результаты в Концепции детского центра.

Для наглядности и упрощения восприятия представьте результаты в виде графиков, диаграмм и других наглядных форматов.

Рекомендации для проведения опроса:

Шаг 1.  Определение целей опроса

Четко сформулируйте, какую информацию вы хотите получить 
от респондентов. Например, какие виды занятий или направлений развития 
их интересуют, какие услуги они хотели бы видеть в будущем Детском центре, какие навыки хотели бы получить.

Шаг 2.  Выбор целевой аудитории

При выборе респондентов для исследования необходимо учитывать цели исследования и проводить опрос среди потенциальной целевой аудитории, связанной с местоположением планируемого Детского центра.  Рекомендуется сделать опрос не менее 50-100 человек (в зависимости от размера населенного пункта) разного возраста примерно в равных количествах для получения корректной выборки при проведении опроса. Чем большее количество информации будет в распоряжении, тем точнее можно определить ожидания от будущих посетителей и сотрудников Детского центра.

В качестве респондентов рекомендуется привлечь следующие категории текущих или потенциальных посетителей музея:

- дети и подростки в возрасте до 14 лет;

- юношество от 15 до 18 лет;

- родители/опекуны;

- педагоги/воспитатели/специалисты;

- другие заинтересованные лица в открытии Детского центра.

Для получения максимально глубокого и релевантного понимания потребностей категории 7-18 лет (в зависимости от выбранной целевой аудитории в индивидуальной Концепции детского центра) рекомендуем выбрать интервью. При формировании вопросов важно применять принцип сегментации (обязательное разбиение по возрастным группам (например, 
0-6; 7-11, 12-14, 15-18); учет внутри групп ключевых параметров: спектр интересов, предпочитаемое время и частота посещений, любимые виды активности в музее и другие релевантные характеристики и т.д.). Такой подход гарантирует адресность вопросов и высокую достоверность результатов.

Для получения информации от детей до 6 лет в рамках анкетирования рекомендуем привлекать родителей и других законных представителей.

Шаг 3.  Разработка анкеты

При разработке анкеты включайте закрытые вопросы с вариантами ответов (для удобства обработки), открытые вопросы (для получения неожиданных идей) и вопросы-фильтры (для разделения аудитории).

При формулировке вопросов сосредоточьтесь на интересах детей 
и потребностях родителей, например, желаемые направления развития, любимые мероприятия и т.д.

Перед массовым опросом проведите пилотное тестирование 
на небольшой группе, чтобы выявить слабые места и внести коррективы.

Примерная форма анкеты

| АНКЕТА для выявления интересов и предпочтений потенциальных и текущих пользователей ______________(название музея) Пожалуйста, выберите один или несколько вариантов ответов, это займет не более 5 минут. - выберите один вариант ответа - выберите несколько вариантов ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выберите Ваш пол |  |  |
|  | Мужской |  | Женский |
| 2. | Укажите Ваш возраст |  |  |
|  | до 6 лет |  | 7-10 лет |
|  | 11-14 лет |  | 15-18 лет |
|  | старше 18 лет |  |  |
| 3. | Знаете ли Вы, где находится музей в Вашем населенном пункте (укажите название музея и населенный пункт)? |  |  |
|  | Да |  | Нет |
| 4. | Посещаете ли музей (укажите название музея)? |  |  |
|  | Впервые |  | Регулярно |
|  | Иногда |  | Не посещаю |
| 5. | С кем Вы посещаете музей (название музея)? |  |  |
|  | Самостоятельно |  | Вместе с друзьями или одноклассниками |
|  | Со взрослыми (родители, бабушки, учителя и др.) |  | Вместе с ребенком (внуком или внучкой) |
|  | Не посещаю музей |  | Другое ______________ |
| 6. | Какие виды деятельности вас интересуют в музее (название музея)? |  |  |
|  | Творческие мастер-классы и конкурсы |  | Научные и познавательные программы |
|  | Социальные проекты и акции |  | Волонтерские программы |
|  | Игровые и развлекательные программы |  | Другое ______________ |
| 7. | Какие тематические направления вам наиболее интересны? |  |  |
|  | История и традиции |  | Современная культура и искусство |
|  | Наука и технологии |  | Экология и устойчивое развитие |
|  | Социальные вопросы |  | Другое ______________ |
| 8. | Какие мероприятия вам нравятся больше всего? |  |  |
|  | Мастер-классы и творческие мастерские |  | Интерактивные лекции и семинары |
|  | Киносеансы и обсуждения фильмов |  | Игровые и развлекательные программы |
|  | Социальные проекты и акции |  | Другое ______________ |
| 9. | Какие мероприятия, проводимые в нашем учреждении, вам понравились больше всего? (Укажите, если посещали) |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 10. | Какие мероприятия вы хотели бы видеть в нашем учреждении в будущем? |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 11. | Что вам не нравится в текущих мероприятиях? (Укажите, если посещали) |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 12. | Как вы узнали о нашем учреждении? |  |  |
|  | От друзей или знакомых |  | Из социальных сетей |
|  | Из рекламы |  | Из средств массовой информации |
|  | Другое ______________ |  |  |
| 13. | Какие улучшения вы бы предложили для нашего учреждения? |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| 14. | Ваши дополнительные комментарии и предложения: |  |  |
|  | Свой ответ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |
| Спасибо за участие в нашем опросе! Ваши ответы помогут нам сделать наш музей еще лучше и интереснее для вас. |  |  |  |

Шаг 4.  Выбор метода сбора данных

Онлайн-опросы: используйте специальные платформы для создания 
и проведения опросов, например, Яндекс.Формы.

Опросы в социальных сетях: проводите опросы в местных группах, связанных с детьми и родителями.

Полевые исследования: для получения информации об интересах населения, пожеланиях к развитию и предоставлению более качественных музейных услуг в части обслуживания детей рекомендуется использовать следующие места для сбора информации: музей, в котором планируется открытие Детского центра; учреждения социально-культурной сферы (школы, районные центры культуры, кинотеатры, спорткомплексы 
и др.); коммерческие организации (магазины, торговые центры и др.); другие учреждения, где жители населенного пункта часто проводят время (парки, детские площадки и т.д.).

Личные встречи: организуйте встречи с родителями и детьми 
в музее, чтобы провести опросы и получить обратную связь.

Шаг 5.  Анализ результатов

Количественный анализ: Обработайте данные, полученные из закрытых вопросов, с помощью статистических методов.

Качественный анализ: Проанализируйте ответы на открытые вопросы, чтобы выявить основные тенденции.

Использование результатов: Используйте полученные данные 
для корректировки концепции детского центра, выбора направлений занятий и улучшения качества услуг.

3. Анализ материально-технической базы музея

Анализ материально-технической базы должен включать в себя оценку наличия и состояния:

- возможности подключения к информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;

- компьютеров;

- программного обеспечения;

- оргтехники;

- мультимедийного оборудования (проектор, экран, плазменная панель, акустическая система и пр.),

- мебели;

- другое.

После анализа материально-технической базы музея составляется план 
по закупке необходимой мебели и оборудования, учитывая новый функционал.

Приложение № 2

Рекомендации по наполнению разделов предварительной сметы расходов на проведение планируемых мероприятий на создание детских культурно-просветительских центров

1. Текущий ремонт и визуальное оформление

При планировании проведения текущих ремонтных работ необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.11.2021 № 2120 «Об осуществлении замены и (или) восстановления отдельных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, элементов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения при проведении текущего ремонта зданий, сооружений».

Работы по текущему ремонту должны быть детально расписаны в рамках Сметы, составленной в соответствии с данными рекомендациями.

Локальные сметные расчеты прикладывать к заявке не нужно.

При необходимости в данный раздел  можно включать декоративные элементы для визуального оформления, придающие индивидуальность помещению Детского центра (текстиль, картины, и т.д.) в соответствии 
с его Концепцией.

Пример раздела Сметы на текущий ремонт:

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Средства из федерального бюджета, руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | Текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Покраска стен |  | 150 | 200 | 30 000 | 30000 | 0 | 0 |
| .... | Замена дверей |  | 1 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| .... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 2 200 500 | 2 200 500 | 0 | 0 |

2. Оборудование, технические средства и прочие основные средства

В рамках данного направления рекомендуем предусмотреть закупку необходимой мебели, элементов освещения, технических средств (оборудование для организации рабочего места, плазмы, проекторы, микрофоны, МФУ и т.д.) и книжной продукции (для библиотек) для создания современного пространства, в том числе создание условий для работы лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В данную статью расходов можно включать доставку, монтаж, установку, погрузочно-разгрузочные работы, а также пусконаладочные работы 
для указанных в Смете позиций.

Создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) и НЭБ.Дети (для библиотек)

Доступ предоставляется бесплатно, необходимо наличие ПК и доступа 
к сети Интернет.

Приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа 
к информационным ресурсам (покупка ПК, планшетов, электронных книг 
и прочее).

В данную статью расходов нельзя включать системы видеонаблюдения, пожарную сигнализацию, охранную сигнализацию, расходные материалы для проведения мероприятий, расходные хозяйственные материалы (туалетное мыло, кофе и сахар для кофе-машины и т.п.), канцелярские товары (бумага для офисной техники, наклейки, ручки и т.п.), мероприятия по открытию Детского центра, элементы декора, рассчитанные на нахождение 
вне помещения детского центра, сувенирную продукцию, пункты «прочее», «непредвиденные расходы» и т.д.

Мы настоятельно рекомендуем установку пожарной и охранной сигнализаций за счет дополнительных средств субъекта Российской Федерации/муниципалитета.

Количество мебели и оборудования на плане зонирования дизайн-проекта должно совпадать с их количеством в смете. Если мебель складная, необходимо отметить на дизайн-проекте, где ее будут использовать.

Обратите внимание! Если вы закладываете закупку товаров, 
не относящихся напрямую к деятельности своего типа учреждения культуры, то данные статьи расходов должны быть обоснованы, как в обосновании сметы, так и в индивидуальной Концепции детского центра. В плане мероприятий Детского центра должны быть предусмотрены активности, направленные на работу с данным оборудованием и отвечающие запросам пользователей или посетителей.

Библиотекам в рамках данного раздела необходимо предусмотреть закупку печатных изданий. Согласно Концепции создания детских центров, за федеральные средства необходимо закупить не менее 500 единиц печатных изданий. Закупка периодических изданий может быть включена в смету только в том случае, если подписка будет оформлена на год реализации проекта, и все поставки и подписание закрывающих документов будут осуществлены до конца года реализации. Из федеральных средств не допускается оплата подписок на периодику на годы, следующие за реализацией проекта. Мы рекомендуем за федеральные средства обновить книжный фонд, а подписку на периодику осуществить на следующие годы за счет бюджета субъекта/муниципалитета.

Пример разделов Сметы на оборудование, технические средства 
и прочие основные средства

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. |  | Средства из федерального бюджета, руб. |  | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. |  | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | Оборудование, технические средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Стол офисный | Письменный стол, коричневая морилка ясеневый шпон, размер 140x65 см, тумба для хранения входит в комплект | 5 | 10 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 0 |  | 0 |
| .... | Ноутбук | Core i5-8250U (1,6GHz) 14,0" Full HD, IPS 8GB (2x4GB) DDR4 256GB SSD AMD 530X (2GB) 4 cell | 5 | 60 000 |  | 300 000 |  | 300 000 |  | 0 |  | 0 |
| ... | … | … | … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |
| .... | Комплектование фондов (для библиотек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Детская литература |  | 450 | 500 |  | 225 000 |  | 225 000 |  | 0 |  | 0 |
| .... | Литература для родителей |  | 50 | 500 |  | 25000 |  | 25 000 |  | 0 |  | 0 |
| ... | … | … | … | … |  | … |  | … |  | … |  | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 440 000 |  | 1 440 000 |  | 0 |  | 0 |

3. Создание мультимедийного контента

Для организации работы Детского центра в данном разделе Сметы можно предусмотреть создание анимационных или видеороликов, интерактивных игр и приложений, аудиозаписей, программ для работы с виртуальной реальностью и т.д.

Обратите внимание, что созданный контент должен использоваться 
в работе будущего Детского центра и отражаться в Концепции детского центра и в Плане мероприятий, а также отвечать требованиям государственной программы импортозамещения и являться продуктом российского производителя.

Пример раздела Сметы на создание мультимедийного контента

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Средства из федерального бюджета, руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | Создание мультимедийного контента |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Создание анимационного ролика | 1 мин., разрешение 1280x720 (HD), 12-15 fps, 2D анимация, формат MP4 | 1 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 104 000 | 104 000 | 0 | 0 |

4. Техническое, технологическое оборудование и программное обеспечение

В настоящем разделе предусмотрите специализированное оборудование (при необходимости) для организации работы и все необходимое программное обеспечение.

Например, если в библиотеке (на базе которой планируется создание Детского центра) используются RFID-технологии, на федеральные средства возможна покупка дополнительного оборудования и RFID меток 
на то количество книг, которое предусмотрено к покупке. Отдается предпочтение некоммерческим ресурсам. Например, доступ к удаленному читальному залу Президентской библиотеки. В случае выбора коммерческой подписки необходимо ее полное использование и предоставление закрывающих документов до конца года реализации проекта.

Все закупленное оборудование и программное обеспечение должно использоваться в рамках работы и помещения Детского центра.

Пример раздела Сметы на техническое, технологическое оборудование и программное обеспечение

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Средства из федерального бюджета, руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... | Техническое, технологическое оборудование и программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | RFID метки | Этикетки RFID 34x54 мм | 500 | 12 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| .... | RFID-считыватель стационарный | Считывание более 1200 меток в секунду в режиме FM0; Встроенная технология питания через Ethernet (POE), изолированное оптическое подключение GPIO, порты USB-клиент и USB-хост с функциями связи Wi-Fi и Bluetooth | 1 | 86 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 |
| .... | Электронная лицензия на программное обеспечение для | Редакторы текста, таблиц, презентаций и приложения для управления почтой, календарем и контактами | 1 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 117 525,8 | 0 | 117 525,8 | 0 |

5. Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала

В данную статью расходов может входить стоимость самого обучения (профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала, который будет осуществлять деятельность в детском центре, (библиотекам рекомендуется проходить обучение в РГБ/РГДБ и других учреждениях, имеющих профильные образовательные программы и соответствующие образовательные лицензии) в очном или дистанционном формате), за исключением оплаты проезда, проживания во время обучения, суточных.

За счет федеральных средств можно обучать только основной персонал учреждения культуры, который будет осуществлять деятельность в детском центре. С перечнем должностей работников, относимых к основному персоналу, можно ознакомиться в Приказе Министерства культуры Российской Федерации от 21.10.2020 № 1256 «Об утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности, для определения размеров должностных окладов руководителей федеральных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации» (Зарегистрирован 29.12.2020 № 61897):

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290058

Если Вы планируете пройти бесплатное обучение, его необходимо указать в плане повышения квалификации персонала и в дорожной карте реализации проекта, в смету такое обучение не вносится.

Пример сметы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации:

| № | Наименование | Описание | Кол-во (шт., ед., м., м.кв и т.д.) | Стоимость за 1 ед., руб. | Общая сумма, руб. | Средства из федерального бюджета, руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов (Сумма обязательного софинансирования), руб. | Средства регионального/муниципального бюджетов/спонсорские средства (Дополнительное финансирование), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Программа повышения квалификации | ..........(название организации) "........" (название программы), 16 часов, очно | 2 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 6.2. | Программа повышения квалификации | ..........(название организации) "........" (название программы), 16 часов, очно | 1 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 |
| ... | … | … | … | … | … | … | … | … |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 55 500 | 55 500 | 0 | 0 |

2.5. Оснащение необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к информационной телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе для посетителей (покупка ПК, серверов и другого необходимого оборудования).

ВАЖНО: в данную статью расходов входит только оборудование. Оплата Интернет-трафика производится строго за счет средств субъекта Российской Федерации/муниципалитета.

2.6. Обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати (подписки на электронные ресурсы для библиотек)

Отдается предпочтение некоммерческим ресурсам. Например, доступ 
к удаленному читальному залу Президентской библиотеки.

В случае выбора коммерческой подписки, необходимо ее полное использование и предоставление закрывающих документов до конца года реализации проекта.

http://government.ru/docs/all/137782/